СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВТОРОЙ СОЗЫВ)

Р Е Ш Е Н И Е

от  23.04.2014 г.  № 40

«Об утверждении отчета за 2013 год о выполнении программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы»

В соответствии с Положением о стратегическом планировании в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 24.02.2009 № 27, решением совета депутатов от 25.09.2013 № 119 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы», совет депутатов Сосновоборского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении за 2013 год Программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2014 годы (далее – Программа развития).

2. В связи с изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации и переходом с 2014 года на преимущественно программный метод формирования бюджета Сосновоборского городского округа, вследствие чего в 2013 году досрочно завершены все долгосрочные муниципальные целевые программы округа, служащие основой Программы развития, считать нецелесообразным корректировку Программы развития для приведения ее в соответствие с бюджетом округа на 2014 год, в связи с чем считать Программу развития завершенной.

3. Поручить главе администрации Сосновоборского городского округа:

3.1. Разместить отчет о выполнении за 2013 год Программы развития на официальном сайте муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

3.2. Организовать разработку Программы социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2020 годы и представить ее в совет депутатов округа до 1 ноября 2014 года.

4. Настоящее решение обнародовать на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Сосновоборского

городского округа							Д.В. Пуляевский

УТВЕРЖДЕН

решением совета депутатов

Сосновоборского городского округа

от 23.04.2014 № 40

(Приложение)

ОТЧЕТ

о выполнении Программы социально-экономического развития

Сосновоборского городского округа на 2010-2014 годы

за 2013 год

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |
| 1.1. Улучшение жилищных условий Исполнители: Жилищный отдел администрации, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.1.1.11, 1.1.12). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | Общий объем финансирования не указывается, поскольку объем средств застройщиков не определен |
|  | местный бюджет |  | 19671,0 |  | 8596,7 |  |
|  | Ожидаемый результат в целом по разделу: По сведениям застройщиков предполагается ввод в эксплуатацию жилой площади, всего | кв.м./ квартир без ИЖС | 29330 568 |  | 29972 568 |  |
|  |  | кв.м. на 1 жителя в год | 0,44 |  | 0,45 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти работников муниципальной бюджетной сферы, желающих улучшить свои жилищные условия. Сокращение очереди на жилье. | 1.1.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2007-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2013-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5840,0 | 1478,5 | 1478,5 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5840,0 | 1478,5 | 1478,5 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 3 | 1 | 1 | Выполнено |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти молодых граждан (молодых специалистов, молодых семей) при улучшении жилищных условий. | 1.1.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодежи на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодежи на 2012-2015 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1123,5 | 1123,6 | 1123,6 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1123,5 | 1123,6 | 1123,6 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| Поддержка со стороны местной власти специалистов бюджетной сферы, нуждающихся в жилье. Привлечение в город молодых специалистов. | 1.1.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда коммерческого использования на 2009-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Разработка и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов бюджетной сферы и органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа на 2013-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 12700 | 1594,2 | 423,1 | Заключен муниципальный контракт на приобретение по долевому строительству 1 квартиры, но в связи с тем, что дом не сдан в эксплуатацию, средства застройщику не перечислены. Обеспечение жильем 12 специалистов осуществлялось за счет освободившихся жилых помещений. |
|  |  | местный бюджет |  | 12700 | 1594,2 | 423,1 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число специалистов | 8 | 12 | 12 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти молодежи, участвующей в программе, изъявившей желание улучшить жилищные условия. | 1.1.7. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2009-2011 годы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2012-2015 годы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 7,5 | 323,9 | 240,9 | Объем софинансирования запланирован для 3 семей средней численностью 3 человека в размере 5% расчетной стоимости жилья на одну семью. Фактический состав семьи 1-3 человека. Софинансирование составило 5 % в общей сумме 240,94 тыс.руб. |
|  |  | местный бюджет |  | 7,5 | 323,9 | 240,9 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 2 | 3 | 3 |  |
| Финансовая поддержка со стороны местной власти граждан – участников программы, изъявивших желание улучшить жилищные условия. | 1.1.9. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем льготных категорий граждан. | 1.1.10. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 5330,6 | 5330,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 4236,3 | 4236,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1094,3 | 1094,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий | число семей | 5 | 4 | 4 | Выполнено |
|  | 1.1.11. Разработка и реализация муниципального правового акта о софинансировании приобретения жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств местного бюджета. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Доведение объемов вводимого жилья до 1 кв. метра на одного жителя округа в год. | 1.1.12. Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | Общий объем финансирования не указывается, поскольку объем средств застройщиков не определен |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: По сведениям застройщиков предполагается ввод в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилых домов, всего, в т. ч.: | кв.м. на 1 жителя в год | 0,44 |  | 0,45 | Выполнено |
|  |  |  | кв.м./ квартир без ИЖС | 29330 568 |  | 29972 568 | Выполнено |
|  |  | Ж/д по ул. Афанасьева | кв.м./ квартир | 2505 40 |  | 2596 40 |  |
|  |  | Заречье | кв.м./ квартир | 26825 528 |  | 27376 528 |  |
|  |  | Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на земельных участках, приобретаемых на аукционе | кв.м. |  |  |  | до 2015 года акт ввода индивидуального жилого дома не требуется |
|  | 1.1.13. Реализация проектов планировки и проектов межевания территории в целях исполнения областного закона № 105 от 14.10.2008 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». |  |  |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Улучшение жилищно-коммунального обслуживания Исполнители: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению ЖКХ. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 17425 | 62629,0 | 17517,6 |  |
|  | местный бюджет |  | 17425 | 11755,9 | 4788,6 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 9829,9 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники |  |  | 41043,2 | 12723,0 |  |
| Оптимизация работы существующей системы жилищно-коммунального хозяйства и снижение нерациональных затрат. | 1.2.1. Реализация долгосрочной (региональной) целевой программы «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 годах». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Реализация муниципальной адресной программы проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов на территории Сосновоборского городского округа в 2010 году. (В рамках 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Проведение разъяснительной работы с населением и оказание помощи собственникам помещений в многоквартирных домах по созданию ТСЖ. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2012 гг.», | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | в том числе планируемая подпрограмма «Капитальный ремонт лифтов - экспертиза технического состояния» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Развитие систем учета и контроля предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. | 1.2.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2014 гг.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 17425 | 62629,0 | 17517,6 | Отсутствие собственных средств организаций коммунального комплекса в связи с неплатежами населения |
|  |  | местный бюджет |  | 17425 | 11755,9 | 4788,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 | 9829,9 | 0 |  |
|  |  | другие источники |  |  | 41043,2 | 12723,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка регуляторов температуры горячего водоснабжения в тепловых узлах жилых домов | ед. | 385 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из программы |
|  |  | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений | ед. | 25 | 24 | 23 |  |
|  |  | -полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; -повышение заинтересованности в энергосбережении | Поэтапное достижение результатов в последующий период |
|  | 1.2.6. Реализация муниципальной адресной программы «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального обслуживания, развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг. | 1.2.7. Установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, водоотведения. | Ожидаемый результат: Увеличение до 80 % доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Сосновоборского городского округа с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более 25 процентов. | Выполнено |
|  | 1.2.8. Разделение денежных потоков по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. | Ожидаемый результат: Применение талонной системы по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. | Выполнено |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Улучшение внешнего благоустройства Исполнители: Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства Комитета по управлению ЖКХ; п. 1.3.5. – совместно с КУМИ и КАГиЗ; п. 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 – ОКС. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 16000 | 7969,7 | 7969,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 16000 | 7969,7 | 7969,7 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Улучшение благоустройства территории городского округа. | 1.3.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров Сосновоборского городского округа на 2007 - 2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов Сосновоборского городского округа на 2011-2013 гг.» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9000 | 3520 | 3520 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 9000 | 3520 | 3520 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: отремонтированное асфальтобетонное покрытие дорог, улиц. | кв. м. | 16500 | 3181,5 | 3181,5 | Выполнено |
|  | 1.3.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт мостовых сооружений на территории Сосновоборского городского округа на 2008 - 2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт мостов через реку Коваши в г. Сосновый Бор Ленинградской области на 2012-2013 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2000 | 90 | 90 | Из-за отсутствия финан-сирования ремонтные работы не выполнялись, произведена оплата работ по обследованию автодорожного моста по ул. Полевой, выпол-ненных в 2012 году. |
|  |  | местный бюджет |  | 2000 | 90 | 90 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: отремонтированные мостовые сооружения. | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплекс мероприятий по реализации схемы санитарной очистки Сосновоборского городского округа на 2010 - 2012 г.г.». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6. Разработка Комплексной программы благоустройства г. Сосновый Бор из-за отсутствия финансирования отложена. |
|  | 1.3.7. Приобретение и установка детских игровых комплексов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4000 | 4359,7 | 4359,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000 | 4359,7 | 4359,7 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Количество детских игровых комплексов | ед. | 4 | 4 | 4 | Выполнено |
|  | 1.3.8. Проектирование и строительство пешеходно-велосипедных дорожек. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1000 |  | 0 | Из-за отсутствия финансирования строительство в 2013 году не выполнялось. |
|  |  | местный бюджет |  | 1000 |  | 0 |  |
|  |  | в том числе: ул. Парковая – ул. Ал. Невского; |  |  |  |  |  |
|  |  | - ул. Парковая – д. Липово (до биатлонной трассы); |  |  |  |  |  |
|  |  | - ул. Парковая – ул. Молодежная (по объездной дороге от поста ГАИ). |  |  |  |  |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Развитие здравоохранения Исполнители: Отдел здравоохранения администрации, п.1.4.3 – ОКС администрации – по вопросам строительства, п.1.4.3 – отдел здравоохранения – по организационному обеспечению (взаимодействие с ЦМСЧ-38 и ФМБА). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5668,0 | 4738,4 | 4612,4 |  |
|  | местный бюджет |  | 5668,0 | 4738,4 | 4612,4 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. | 1.4.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа на 2012-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5668,0 | 4738,4 | 4612,4 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5668,0 | 4738,4 | 4612,4 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  | В основном выполнено |
|  |  | Повышение качества проведения профилактических мероприятий при сахарном диабете: доля тяжелых гипогликемий у детей; плановое значение показателя - 0; снижение удельного веса сосудистых осложнений сахарного диабета у детей до 21%; | 0 1,1 |  |
|  |  | Снижение темпов развития ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов: число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ- инфекцией до 50 чел.; заболеваемость острым вирусным гепатитом B до 2,75 на 100 тыс. населения; заболеваемость острым вирусным гепатитом C до 2,9 на 100 тыс. населения; | 32 - - |  |
|  |  | Повышение качества проведения профилактических мероприятий при болезнях системы кровообращения: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 590,0 на 100 тыс. населения; первичная заболеваемость артериальной гипертонической болезни (I 10- I 13) у взрослого населения до 810,0 на 100 тыс. взрослого населения; | 494,3 643,7 |  |
|  |  | Обеспечение гарантий привитости населения при укусах животных; число привитых от бешенства при укусах животных по медицинским показаниям 100%; заболеваемость клещевым энцефалитом - плановый показатель 0 ежегодно; | 100 0 |  |
|  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи беременным женщинам на амбулаторном этапе: совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения беременных женщин, новорожденных, детей первого года жизни: перинатальная смертность до 5,6 на 1000 родившихся живыми и мертвыми; младенческая смертность ниже 3,6 на 1000 родившихся живыми; материнская смертность – плановый показатель 0 ежегодно; своевременная биохимическая пренатальная диагностика плода в I и II триместре беременности от общего числа беременных до 85%; количество беременных женщин, прошедших обследования для выявления экстрагенитальной патологии и заболеваний щитовидной железы до 95% от закончивших беременность | 11,4 3,3 0 93,1 99,6 | Переход на новые критерии рождения, рекомендованные ВОЗ (с 500 г. веса) |
| Охрана здоровья матери и ребенка. | 1.4.3. Строительство и ввод в эксплуатацию детской поликлиники: организационно-методическое обеспечение ввода в эксплуатацию поликлиники (взаимодействие с ФМБА, ЦМСЧ№38, укомплектование оборудованием, кадрами и т.д.) с соблюдением интересов города. |  | Выполнено в предыдущие годы |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Совершенствование системы образования Исполнители: Комитет образования | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 37 616,0 | 70 525,8 | 71 429,5 |  |
|  | местный бюджет |  | 33 974,0 | 56 586,8 | 56 535,1 |  |
|  | областной бюджет |  | 1 692,0 | 2 805,0 | 3 088,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 210,7 |  |
|  | другие источники |  | 1 950,0 | 11 134,0 | 11 594,9 |  |
| Реализация качественных образовательных услуг, соответствующих запросам государства. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. Внедрение современных технологий обучения и системы оценки качества знаний обучающихся. | 1.5.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского городского округа на 2006-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Создание условий для поэтапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном и качественном образовании. Поддержка образовательных учреждений, обеспечивающих инновационный характер развития системы образования СГО. Организация воспитательной работы и развитие творческого потенциала учащихся, формирование патриотической, социально-активной личности. | 1.5.2. Реализация ДМЦП «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского городского округа, развитие общего образования на 2011-2015 годы», в.т.ч. основные мероприятия: -проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ЕГЭ; -мониторинг качества образования; - поддержка учреждений участников областных конкурсов «Школа года», «Красивая школа»; -создание центра по работе с педагогическими кадрами; - сопровождение введения ФГОС, новых форм и технологий обучения; - обеспечение сопровождения муниципальных экспериментальных площадок; - приобретение жилья для педагогических работников; - замена технологического оборудования школьных столовых, спортивного оборудования в спортзалах, площадках; - работа с одаренными детьми; - чествование золотых и серебряных медалистов; - реализация новых проектов «Мини-футбол в школу», «Баскетбол в школу», «Бадминтон в школу»; - проведение традиционных праздников и мероприятий «Рождественские встречи», «Праздник успеха», «Я выбираю», «Вместе весело шагать». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 7 232,0 | 9203,57 | 9 154,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 6 782,0 | 8 003,57 | 7 954,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 450,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - увеличение количества обучающихся, охваченных олимпиадным движением | чел. | 138 | 138 | 209 | Выполнено |
|  |  | - увеличение количества обучающихся, получающих в школе горячее питание | % | 91 | 91 | 94,8 |  |
|  |  | - поддержка одарённых детей (грант Главы администрации Сосновоборского городского округа) | чел. | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | - выплата компенсации за наём жилья 7 педагогическим работникам по 5,0 тыс./мес. | чел. | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | - приобретение жилья для педагогических работников – 1 квартира в год на условиях софинансирования | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | - реализация проекта «Мини-футбол в школу»: организация городских соревнований 9 школ (9 команд - команды мальчиков и девочек 4 возрастных групп) | ОУ | 9 | 9 | 9 |  |
|  |  | - увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | - увеличение доли руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров | % | 82,0 | 82,0 | 83,92 |  |
|  |  | замена технологического оборудования школьных столовых и пищеблоков дошкольных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.1.2660-10 | ОУ | 5 | 12 | 12 |  |
| Создание механизмов поддержки индивидуального развития детей. Содействие социальной адаптации обучающихся, формированию здорового образа жизни. Развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. | 1.5.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования для детей, развитие социально активной творческой личности. Организация предоставления доступного качественного дополнительного образования, соответствующего современным требованиям содержания образования. Развитие инновационной деятельности через интеграцию основного и дополнительного образования, направленной на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Дальнейшее развитие спортивно-массовой работы, укрепление материально-технической базы учреждений. | 1.5.4. Реализация ДМЦП «Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: -участие в городских, областных и всероссийских конкурсах («Сосновоборская мозаика», Конкурс театров, конкурс ораторского искусства «Цицерон», областная выставка детского технического творчества, международная БИОС-олимпиада); - участие в соревнованиях, чемпионатах, кубках Ленинградской области по гимнастике, дзюдо, по шахматам; - участие в городских, областных и международных соревнованиях по спортивному ориентированию, туризму, по скалолазанию; - материально-техническое оснащение спортивных залов, кабинетов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 389,0 | 2 389,0 | 2 389,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2 389,0 | 2 389,0 | 2 389,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение возможности получения доступного и качественного дополнительного образования (доля от численности детей от 5 до 18 лет) | % | 77,3 | 77,3 | 78,0 | Выполнено |
|  |  | - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | ОУ. | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | - обеспечение положительной динамики роста количества детей, привлеченных в конкурсное движение и к занятиям физической культурой и спортом | % | 1 | 1 | 2 |  |
| Внедрение современных технологий обучения. Совершенствование работы с педагогическими кадрами. Создание механизмов поддержки индивидуального развития детей. | 1.5.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Создание и совершенствование условий для развития процессов информатизации в системе образования; Развитие сети ГИОС как сегмента ЛОКОС; Развитие информатизации процессов управления; Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий. | 1.5.6. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: Информатизация процессов управления системой образования; Кадровое обеспечение процесса информатизации муниципальной системы образования; Консультативная, конкурсная, просветительская и проектно-исследовательская работа со школьниками с использованием информационных технологий; Материально-техническое обеспечение процесса информатизации системы образования (с переходом на ФГОС); Информационно-коммуникационная образовательная среда; Внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2921,0 | 2 921,0 | 3 876,87 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 601,0 | 1 601,0 | 1 601,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1120,0 | 1 120,0 | 1 403,74 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 210,7 |  |
|  |  | другие источники |  | 200,0 | 200,0 | 661,43 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  | Выполнено |
|  |  | - увеличение доли образовательных учреждений, подключенных к ГИОС; | % | 90 | 90 | 90 |  |
|  |  | - укрепление материально-технической базы (в области ИКТ). | ОУ | 16 | 16 | 20 |  |
| Реализация качественных образовательных услуг, соответствующих запросам государства. Развитие материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. | 1.5.7. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Модернизация материально-технической базы дошкольных учреждений, замена устаревшего технологического оборудования на современное, с учетом требований СанПИНа. | 1.5.8. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования Сосновоборского городского округа на 2012-2014 годы», в т.ч. основные мероприятия: - модернизация материально-технической базы учреждения, приобретение и замена: оборудования для пищеблоков и прачечных дошкольных бюджетных образовательных учреждений; медицинского оборудования; - обновление спортивно-игрового оборудования для прогулочных площадок; - подготовка 14 коллективов дошкольных бюджетных образовательных учреждений к участию в фестивале детского творчества, городском конкурсе образовательных систем. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 264,0 | 1 264,0 | 1 264,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 142,0 | 1 142,0 | 1 142,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 122,0 | 122,0 | 122,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  | Выполнено |
|  |  | Модернизация материально-технической базы МБДОУ | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  | Подготовка 14 коллективов МБДОУ к участию в фестивале детского творчества | ед. | 14 | 14 | 14 |  |
| Развитие системы организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Сосновоборского городского округа. Оказание эффективной помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, улучшение демографической ситуации в городе. | 1.5.9. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в МО Сосновоборский городской округ на 2008-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития организации оздоровления, отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков, молодежи. Обеспечение условий для выполнения санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечивающих детям укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни. Организация временной занятости детей и подростков на условиях софинансирования работодателей, администрации муниципального образования и центра занятости населения. | 1.5.10. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в МО Сосновоборский городской округ на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с круглосуточным и дневным пребыванием детей. Организация спортивных соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок, театрально-концертная деятельность. Дополнительное оздоровительное питание детей в детских дошкольных учреждениях. Приобретение путевок детям - сиротам в оздоровительные лагеря. Обучение кадров, издание методических пособий. Создание и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей (в том числе, подготовка и открытие), техническое обеспечение лагерей. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9518,0 | 22880,0 | 22877,1 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 7768,0 | 11583,0 | 11580,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 363,0 | 363,0 |  |
|  |  | другие источники |  | 1750,0 | 10934,0 | 10933,5 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение отдыха и оздоровления не менее 50% от общего количества несовершеннолетних 6,5-17 лет, проживающих в СГО; | % | 50 | 50 | 58 | Выполнено |
|  |  | - обеспечение в летний период туристических походов, экскурсий и соревнований | чел. | 300 | 300 | 338 |  |
|  |  | - организация деятельности дневных и круглосуточных оздоровительных лагерей. | ед. | 24 | 30 | 30 |  |
| Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений объектов социально-культурного назначения в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений. | 1.5.11. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения Сосновоборского городского округа на 2007-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Создание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений объектов социально-культурного назначения в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора. | 1.5.12. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений образования Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы», в т.ч. основные мероприятия: - капитальный ремонт зданий школ, реконструкция пищеблоков, капитальный ремонт системы отопления и вентиляции; - в дошкольных учреждениях – капитальный ремонт кровли, реконструкция прачечных, ремонт прогулочных площадок, малых форм; - в учреждениях дополнительного образования – капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт электроснабжения. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 14292,0 | 30081,2 | 30081,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 14292,0 | 30081,2 | 30081,2 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - создание комфортных, безопасных условий организации образовательного процесса, проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений. | ед. | 29 | 29 | 29 | Выполнено |
|  |  | обеспечение развития образовательной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к качеству образовательного процесса. |  |
|  | 1.5.13. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территорий образовательных учреждений Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2012 -2014 годы» », в т.ч. основные мероприятия: - капитальный ремонт ограждений | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 1787 | 1787 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 1787 | 1787 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: повышения уровня защищенности объектов образовательных учреждений, обеспечения безопасности учащихся и воспитанников | ед. | 0 | 2 | 2 | Выполнено |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Совершенствование системы социальной защиты населения Исполнители: Комитет социальной защиты населения, п.1.6.5 – совместно с ГУ Сосновоборский ЦЗН. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 9104,4 | 8713,9 | 8713,9 |  |
|  | местный бюджет |  | 7894,4 | 8304,7 | 8304,7 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 409,2 | 409,2 |  |
|  | другие источники |  | 1210,0 |  |  |  |
|  | 1.6.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «ЗАЩИТА на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан. | 1.6.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «ЗАЩИТА на 2012-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6634,4 | 6206,7 | 6206,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5424,4 | 6206,7 | 6206,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  | 1210,0 | 0 | 0 |  |
| Решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения; Создание условий для сохранения жизненной активности, реализация внутреннего потенциала граждан старшего поколения; Организация посильной занятости людей пожилого возраста; Развитие системы социального обслуживания пожилых людей и организация работы по предоставлению услуг пожилым людям согласно государственному стандарту на условиях реализации принципа индивидуального подхода через организацию и финансирование отделения сестринского ухода; | Подпрограмма "Старшее поколение" | Ожидаемый результат: -увеличение доли пожилых людей, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества пожилых людей на 0,5% ежегодно; | Доля пожилых людей, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества пожилых людей, в 2013 году составила 3,4%, что более показателя 2012 года на 0,2% (3,2% АППГ). По итогам 2-х летнего периода (с начала действия программы) данный показатель увеличен на 1,02%. В 2013 году доля населения, охваченного социальным обслуживанием, от численности населения, нуждающегося в социальном обслуживании, составила 97,2% (при целевом плановом показателе 67,5%) |
| Решение актуальных проблем инвалидов; Создание условий для сохранения жизненной активности инвалидов, реализация внутреннего потенциала инвалидов; Организация посильной занятости людей, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности; Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры путем адаптации объектов социальной инфраструктуры; | Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов" | Ожидаемый результат: - увеличение доли инвалидов, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества инвалидов на 0,5 % ежегодно; | Доля инвалидов, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества инвалидов, в 2013 году составила 27,1% , что более показателя 2012 года на 0,2% (26,9 % АППГ). По итогам двухлетнего периода (с начала действия программы) данный показатель увеличен на 14,4%. В 2013 году доля населения, охваченного социальным обслуживанием, от численности населения, нуждающегося в социальном обслуживании, составила 97,2% (при целевом плановом показателе 67,5%). |
| Увеличение охвата детей и семей с детьми профилактическими мероприятиями, повышение эффективности мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; Увеличение охвата детей-инвалидов мерами социальной реабилитации и повышение эффективности мероприятий по их социальной реабилитации и интеграции в общество; Предоставление социальной поддержки несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на нравственное и духовное воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их оздоровление и пропаганду устоев семьи, здорового образа жизни. | Подпрограмма "Социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". | Ожидаемый результат: - снижение доли безнадзорных детей от общего количества несовершеннолетних на 0,5 % ежегодно; - увеличение доли детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего количества детей-инвалидов, имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитации, на 1 % ежегодно. | В 2013 году численность безнадзорных несовершеннолетних составляла 10 детей (0,092% от общего количества несовершеннолетних) при целевом плановом показателе Ленинградской области 0,36%, Сосновоборского городского округа 0,42%. Доля детей инвалидов от общего количества детей на отчетный период составляет 1,07%, что не превышает планового показателя (1,2% в 2013 г.). В 2013 году доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего количества детей-инвалидов, имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитации составила 56,4%, (66 из 117 детей-инвалидов), что свидетельствует об увеличении по сравнению с предыдущим годом на 2,3%. |
| Выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних, социальному сиротству. | 1.6.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе на 2012-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2050,0 | 2398,2 | 2398,2 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 348,2 | 348,2 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - снижение доли безнадзорных несовершеннолетних на 0,02 % ежегодно от общего количества детей: 2013 год – 0,42 %, 2014 год – 0,4%; - увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных первичным анкетированием от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, с целью выявления ранних стадий кризиса в семье до 60 % (ежегодно); - уменьшение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с неисполнением родительских обязанностей и жестоким обращением с детьми, на 6,0 % ежегодно: 2013 год – 13 чел., 2014 год – 12 чел. - доля несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей не менее 90% (ежегодно). | Доля безнадзорных несовершеннолетних в 2013 году составила 0,092 % от общего количества детей. Доля детей, охваченных первичным социальным обслуживанием (в том числе анкетированием), от общего количества детей в трудной жизненной ситуации с целью выявления ранних стадий кризиса в семье в 2013 году составила 62%. Число родителей, лишенных родительских прав в связи с неисполнением родительских обязанностей и жестоким обращением с детьми в 2013 году составило 13 чел. Доля несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в 2013 году составила 94,3%. |
| Создание специализированных рабочих мест для инвалидов на средства местного бюджета и привлеченные спонсорские средства в различных сферах трудовой деятельности. | 1.6.5. Мониторинг предприятий, готовых создать специализированные места для инвалидов за счет собственных средств; Обучение инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных, основам бизнеса и предпринимательства; | Ожидаемый результат: Создание специализированных рабочих мест для инвалидов Повышение доли инвалидов, вовлеченных в трудовую деятельность, улучшение социальной адаптации инвалидов и повышение интеграции инвалидов в общество. | Мероприятий на 2013 год не запланировано |
| Открытие ночлежного дома для лиц БОМЖ. | 1.6.6. Организация ночлежного дома: - выделение помещения не менее 200 кв.м. на условиях безвозмездной аренды. - приобретение необходимого оборудования для санитарной обработки лиц БОМЖ. - организация питания. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Открытие ночлежного дома для лиц БОМЖ. | Мероприятий на 2013 год не запланировано |
| Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | 1.6.7. Устройство пандусов в жилых домах, в которых проживают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при наличии технической возможности). Устройство пандусов, поручней и пр. на объектах общественного назначения, в зданиях учреждений органов власти и управления, в специализированных учреждениях для инвалидов. В 2011 году организовать рабочую группу по обследованию объектов жилого и нежилого фонда и подготовки рекомендаций по устройству пандусов. К 2012 году разработать ДМЦП по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в порядке софинансирования соответствующей региональной целевой программы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 48,0 | 48,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 48,0 | 48,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Устройство пандусов | ед. |  |  | 1 | Пандус установлен для выхода инвалида-колясочника, участника ВОВ, из многоквартирного дома без лифта по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.21, кв.6 (второй этаж). |
|  |  | * - после разработки и утверждения ДМЦП по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в порядке софинансирования соответствующей региональной целевой программы количество и места устройства пандусов будут уточнены. | Постановлением администрации Сосновоборского городского округа №1539 от 01.09.2011 утверждена Долгосрочная муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» на 2011-2013 годы |
|  | 1.6.8. Устройство пандусов, поручней и пр. на объектах общественного назначения, в зданиях учреждений органов власти и управления, в специализированных учреждениях для инвалидов в рамках утвержденной ДМЦП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало мобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» на 2011-2013 годы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 420,0 | 61,0 | 61,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 420,0 | 61,0 | 61,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Устройство пандусов | ед. |  |  |  | ООО «Социальная Экспертиза» г.Санкт-Петербург были обследованы и анкетированы 20 объектов социальной инфраструктуры города. Акт выполненных от 25.11.2013. |
| Развитие системы социального обслуживания. | 1.6.9. Мероприятия, не входящие в целевые программы, не требующие финансирования: - совершенствование механизма предоставления платных социальных услуг сверх гарантированного перечня за счет расширения перечня платных услуг и увеличения охвата различных групп населения; | Ожидаемый результат: Увеличение доли населения, охваченного социальным обслуживанием. | Результат 2013 года: В 2013 году доля населения, охваченного социальным обслуживанием, от численности населения, нуждающегося в социальном обслуживании, составила 97,2% (при целевом плановом показателе 67,5%). 23 июля 2013 года проведен День открытого письма с участием представителей КСЗН, КСЗН ЛО общественных организаций пенсионеров, инвалидов, отдела ЖКХ и ЦМСЧ №38 В 2013 году на базе учреждений социального обслуживания было организовано предоставление населению дополнительных услуг, не входящих в гарантированный перечень социальных услуг: организация отдыха и оздоровления 33 детей, подвергшихся насилию или жестокому обращению, в октябре 2013 г. на базе МАУ Центр «Надежда», организация деятельности службы детского телефона доверия муниципального образования на базе МАУ ЦСПП «Семья», предоставлены услуги 269 несовершеннолетним, организация работы службы участковых социальных работников в МАУ ЦСПП «Семья», предоставлены услуги 275 семьям, предоставлены услуги по социальному психолого-педагогическому сопровождению 18 семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, (при взаимодействии специалистов органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел), предоставлены услуги по внедрению ювенальных технологий, модели межведомственного социального сопровождения 28 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. С целью совершенствования предоставления социальных услуг населению в 2013 году в случае обращения за муниципальными и государственными услугами активно использовалось межведомственное и (или) межуровневое информационное взаимодействие в соответствии с законодательством РФ, за 2013 год направлено 169 запросов (рост в 2,16 раза по сравнению с предыдущим годом). В 2013 году продолжена работа по созданию и ведению межведомственного банка данных на несовершеннолетних из семей, с которыми проводится индивидуальная и профилактическая работа в МАУ ЦСПП «Семья». |
|  | - организация и проведение «Дней открытого письма», телефонов «Горячей линии», «Прямой связи»; | Расширение сети социальных учреждений. |  |
|  | - привлечение некоммерческих организаций для предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения; | Формирование устойчивого функционирования учреждений социального обслуживания. |  |
|  | - создание базы данных нуждающихся в различных видах социальных услуг. | Уменьшение количества жалоб и обращений граждан на верхние уровни власти по вопросам, решаемым на местном уровне. |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. Развитие сферы культуры Исполнители: Отдел культуры администрации | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5803,5 | 14298,1 | 7917,6 |  |
|  | местный бюджет |  | 5603,5 | 13180,6 | 6827,6 |  |
|  | областной бюджет |  | 200,0 | 1117,5 | 1090,0 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства. Создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп населения. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры. Содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка культурных инициатив. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. | 1.7.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 – 2011 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Объединение ресурсов различных структур администрации для реализации общегородских культурных проектов. Совершенствование системы управления муниципальной сферы культуры, поэтапный перевод учреждений культуры в новый тип МАУК. Совершенствование системы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров | 1.7.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2012 – 2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5803,5 | 6563,1 | 6037,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 5603,5 | 6363,1 | 5837,7 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Ежегодное проведение традиционных общегородских мероприятий. | к-во | 13 |  | 13 | В основном выполнено |
|  |  | Участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах | кол-во меропр. | 11 |  | 15 |  |
|  |  | Сохранение контингента учащихся школ искусств | чел. | 1025 |  | 975 |  |
|  |  | Сохранение числа читателей библиотек: МБУ «СГПБ» | чел. | 5279 30774 |  | 10561 |  |
|  |  | Обеспечение доступа граждан к музейным фондам, сохранение числа посетителей музея | чел. | 6503 |  | 7000 |  |
|  | 1.7.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Сохранение, использование и популяризация памятника садово-парковой архитектуры и искусства 70-х годов ХХ века – детского игрового комплекса «Андерсенград» на 2010 – 2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.4. Пункт исключен: Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие музейного дела Сосновоборского городского округа…» не разрабатывалась из-за отсутствия финансирования. |
|  | 1.7.5. Разработка эскизного проекта музея и дизайн - проекта Центрального выставочного зала под размещение СМУ «Городской музей Славы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. | 1.7.6. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения мемориала «Берег Мужественных». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | На 2013 год мероприятий не запланировано |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Проектирование охранных зон объектов культурного наследия. |  |
|  | 1.7.7. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения мемориала «Защитникам Отечества» (д. Устье), требования к режимам использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 500,0 | 0 | Были выделены средства, прошел аукцион, у единственного поставщика услуги отсутствовала лицензия на выполнение данного вида работ. |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Проектирование охранных зон объектов культурного наследия. |  |
| Поддержание учреждений культуры, как объектов муниципального имущества, и подготовка к эксплуатации в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами и требованиями. | 1.7.8. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа Ленинградской области на 2011-2013 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 7735,0 | 1879,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 | 6817,5 | 989,96 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 917,5 | 889,96 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Обеспечение проектной деятельности и капитальных ремонтов учреждений культуры, в соответствии с Титульным списком на капитальный ремонт объектов культуры на 2011-2013 г. | Выполнено в пределах выделенного финансирования |
|  |  | капитальный ремонт кровель и ливневой канализации | объект | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | выполнение обследований, проектов и капитальных ремонтов систем отопления зданий | объект | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | выполнение проекта электроснабжения, капитальный ремонт электросетей | объект | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | проект и монтаж АПС и СО | объект | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | проект и установка охранной сигнализации | объект | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | общестроительные работы (ремонт полов в местах общего пользования, замена оконных блоков на ПВХ-профили, ремонт санузлов и пр.) | объект | 0 | 3 | 2 |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. Развитие физической культуры и спорта Исполнители: Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3997,0 | 4373,9 | 4364,3 |  |
|  | местный бюджет |  | 3997,0 | 4373,9 | 4364,3 |  |
| Организация проведения официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Укрепление материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений. Активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Совершенствование нормативно-правовой базы. Развитие детско-юношеского спорта, подготовка ведущих спортсменов к первенствам Ленинградской области, СЗФО и России. | 1.8.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внедрение новых методов в организации физкультуры и спорта на территории округа. | 1.8.2. Создание муниципального автономного учреждения «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр». Постепенный переход на муниципальные задания через муниципальное автономное учреждение «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр» при проведении спортивно-массовых мероприятий. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта; Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья; Осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением Сосновоборского городского округа по месту жительства; Обеспечение строительства новых спортивных объектов и капитального ремонта и реконструкцию уже имеющихся; Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения жителей города. | 1.8.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на 2011-2013 годы», в т.ч.: - мониторинг видов спорта, проводимых на территории Сосновоборского городского округа; - определение приоритетных видов спорта, финансируемых из местного бюджета; - многофункциональность использования спортивных объектов; - содействие в создании на базе стрелкового тира ЛАЭС областной ДЮСШ по спортивной стрельбе; - проведение организационных мероприятий по включению капитального ремонта биатлонной трассы в д. Липово в региональную целевую программу «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 -2014 годы»; - оборудование и содержание городского скейт-парка для занятий экстремальными видами спорта. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3997,0 | 4373,9 | 4364,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3997,0 | 4373,9 | 4364,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Реализация Программы позволит к 2013 году (по сравнению с 2010 годом): - увеличить удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 19,0 %; - увеличить удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 30,0 %; - увеличить охват населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, до 13 тыс. чел.; - увеличить количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности до 160 чел.; - осуществить строительство новых и реконструкцию имеющихся спортивных сооружений (5 объектов); - обустроить территории для проведения общегородских спортивно-массовых мероприятий. | 19 23,5 11561 160 3 - | 19 23,5 12730 160 3 - | Выполнено |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. Реализация молодежной политики Исполнители: Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4290 | 3703 | 3703 |  |
|  | местный бюджет |  | 3300 | 3300 | 3300 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 403 | 403 |  |
|  | другие источники |  | 990 |  |  |  |
| Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере молодежной политики. Создание системы разносторонней поддержки деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику; Реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи. | 1.9.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь города Сосновый Бор» на 2010 – 2012 годы», в т.ч.: - Молодежные трудовые отряды по выполнению социально – значимых для города работ; - Городской праздник, посвященный Всероссийскому Дню Молодежи «Молодежный Арбат»; - Городская акция «Почетные караулы в Дни воинской славы России»; - Городская ярмарка молодежных инициатив; - Организация студенческого строительного отряда. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.2. Разработка и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь города Сосновый Бор» на 2013 – 2015 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4290 | 3703 | 3703 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3300 | 3300 | 3300 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 403 | 403 |  |
|  |  | другие источники |  | 990 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: 2011 – 2012 годы - создание городского молодежного центра; 2013 – 2014 годы - организация деятельности городского молодежного центра для расширения возможностей молодежного творчества и активного досуга. | Выполнено |
| Внедрение новых методов в организации физкультуры и спорта на территории округа. | 1.9.3. Постепенный переход на муниципальные задания по вопросам реализации молодежной политики через муниципальное автономное учреждение «Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр». | Ожидаемый результат: Совершенствование работы по вопросам реализации молодежной политики на территории городского округа. | Выполнено |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Улучшение демографической ситуации Исполнители: Отдел экономического развития совместно с комитетом социальной защиты населения, комитетом образования, отделом здравоохранения, отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике, жилищным отделом. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 62400* | 34575,8 | 32265,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 62400* | 29906,3 | 28434,6 |  |
|  | Ожидаемый результат по разделу в целом: |  |  |  |  |  |
|  | Рождаемость | чел. | 610 |  | 607 |  |
|  | Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -194 |  | -92 |  |
|  | Ожидаемая численность населения на конец года | чел. | 66400 |  | 67086 |  |
| Обеспечение роста рождаемости населения. Обеспечение увеличения продолжительности жизни населения города. Снижение уровня смертности населения. | 2.1. Реализация Основных направлений по улучшению демографической ситуации в Сосновоборском городском округе на период с 2012 по 2030 год и комплексного плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Сосновоборском городском округе на 2012-2014 годы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 62400* | 34575,8 | 32265,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 62400* | 29906,3 | 28434,6 | По всем мероприятиям Плана в 2013 году проводилась соответствующая работа, освоение выделенного финансирования составило 93,3 % |
|  | 2.2. Выполнение Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Сосновоборском городском округе на 2009-2011 годы, направленного на: - повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка молодежи, материнства и детства; - улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности; - укрепление здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; - обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов. | Объем финансирования, всего | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
| Обеспечение комплексного решения городских социально-экономических проблем в целях снижения оттока городского населения. Привлечение в город молодых специалистов и молодых семей, оказание им поддержки. | 2.3. Выполнение Плана действий по обеспечению предприятий и организаций Сосновоборского городского округа квалифицированными кадрами на 2010 год, утвержденного постановлением Администрации от 12.04.2010 № 684. | Объем финансирования, всего | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  | 2.4. Реализация государственного образовательного заказа утвержденного постановлением от 19 сентября 1995 г. N 942 о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. | Ожидаемый результат: Заключение контрактов с выпускниками СОШ ежегодно до 20 человек. | Результат за 2013 год: Мероприятия проводились в рамках «Плана мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений Ленинградской области на 2012-2015 годы». В 2013 году для реализации государственного образовательного заказа Ленинградской области на подготовку квалифицированных специалистов в ВУЗах привлечено 45 учащихся школ. Поступили в высшие учебные заведения 15 человек. Комитетом образования выдано 15 целевых направления для поступления в педагогические ВУЗы. Поступило на обучение 6 человек. В 2013 году выплачивается частичная денежная компенсация в размере 5000 рублей в месяц для 10 педагогов за съемное жилье, а также предоставлены 9 комнат и 2 служебные квартиры. Прибывшим молодым специалистам выплачивается единовременное пособие (11,3 тыс. руб.) за счет средств местного бюджета. Такую поддержку получили 3 молодых специалиста. В 2013 году медицинским работникам предоставлены следующие жилые помещения: комнаты – 4; квартиры по коммерческому найму – 5. Продление срока договоров – 12 семей. По договору найма служебного жилого помещения (квартиры) получили 4 семьи. С 2013 года для привлечения молодых специалистов, администрацией города заключен Договор о целевой контрактной подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» с 5-ю студентами. Ежемесячно каждому студенту выплачивается именная стипендия в размере 1500 руб. Администрацией Сосновоборского городского округа оказана материальная поддержка 5 молодым специалистам при поступлении на работу в размере 57500 рублей. |
|  | 2.5. Исполнение плана мероприятий по проведению профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений Ленинградской области на 2012-2015 годы, утвержденного губернатором Ленинградской области 2 сентября 2011 года. |  |  |

* - План является совокупностью мероприятий, финансируемых в рамках различных ДМЦП Сосновоборского городского округа.

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Развитие экономического потенциала |
| 3.1. Развитие производственного и научного комплекса, привлечение инвестиций Исполнители: Отдел экономического развития, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.3.1.2, 3.1.4, 3.1.5), Отдел капитального строительства КУЖКХ (п.3.1.3), Комитет по управлению муниципальным имуществом (п.3.1.4), юридический отдел (п.3.1.3, 3.1.6). | Объем финансирования, всего, в том числе: | млн. руб. | 27618 |  | 38031 |  |
|  | инвестиции ГК «Росатом», ориентировочно | млн. руб. | 27618 |  | 36553 |  |
| Организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с федеральными и областными структурами. | 3.1.1. Информационное взаимодействие при реализации Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы) на территории Сосновоборского городского округа. | Объем финансирования, всего, в том числе: | млн. руб. | 27618 |  | 38031 |  |
|  |  | инвестиции ГК «Росатом», ориентировочно | млн. руб. | 27618 |  | 36553 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - модернизация и продление срока эксплуатации действующей Ленинградской АЭС; - строительство замещающих мощностей Ленинградской АЭС-2; - обеспечение заказами городских предприятий строительного комплекса на длительный срок. | Выполнено |
| Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Повышение инвестиционной привлекательности округа за счет создания благоприятного инвестиционного климата на территории округа. Создание свободных зон, готовых для инвестиций. Целенаправленная деятельность по развитию территорий в соответствии с долгосрочной целевой программой развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | 3.1.2. Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Сосновоборского городского округа». | Объем финансирования, всего | тыс. руб. | Будет уточнен после разработки программы |  |
|  |  | Ожидаемый результат: создание благоприятных условий для открытия новых производственных предприятий. | Программа не разрабатывалась из-за отсутствия финансирования |
| Организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с федеральными и областными структурами. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. Создание положительного имиджа округа как города, предоставляющего благоприятные условия функционирования предприятий и комфортные условия жизни для работников предприятий и членов их семей. | 3.1.3. Заключение и реализация Соглашения между Правительством Ленинградской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Сосновоборского городского округа. (ОКС - подготовка предложений по перечню объектов, юридический отдел администрации СГО - заключение соглашения). | Объем финансирования, всего | млн. руб. | Будет уточнен после заключения соглашения |  |
|  |  | Ожидаемый результат: обеспечение учета интересов и потребностей жителей города при реализации масштабных инвестиционных проектов в атомной энергетике на территории округа. | В 2013 году реализовывалось соглашение с ОАО «Росэнергоатом» по реконструкции городской котельной. |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства Исполнители: Отдел экономического развития, Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4941,7 | 4941,7 | 2634,3 |  |
|  | местный бюджет |  | 1200,0 | 1200,0 | 1199,4 |  |
|  | областной бюджет |  | 3616,7 | 3616,7 | 1404,6 |  |
|  | другие источники |  | 125,0 | 125,0 | 30,3 |  |
| Совершенствование и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Обеспечение в соответствии с действующим законодательством поддержки предпринимательской деятельности. Нормативно-правовое обеспечение деятельности и развития предпринимательских структур. | 3.2.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы», в том числе: - создание офисного бизнес-инкубатора; - разработка проекта производственного бизнес-инкубатора, - реализация пилотного проекта «Школа молодого предпринимателя». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Расширение сфер деятельности малого и среднего бизнеса в городе, ориентация предпринимательских структур на инновации и производственную деятельность. | 3.2.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2012-2014 годы», в том числе: | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4541,7 | 4541,7 | 2234,9 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3616,7 | 3616,7 | 1404,6 |  |
|  |  | другие источники |  | 125,0 | 125,0 | 30,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: |  |
|  | - создание производственного бизнес-инкубатора. | Развитие производственного потенциала округа, организация новых рабочих мест, рост поступлений в местный бюджет. | раб. мест | 25 (2012-2014г.г) | 25 (2012-2014г.г) | 17 (2012-2013г.г.) | В ДМЦП запланировано в течение 2012-2014 годов создать не менее 25 рабочих мест в производственном бизнес-инкубаторе. Всего по состоянию на 01.01.2014 создано 55 рабочих мест. |
|  | - реализация проекта «Школа молодого предпринимателя» | Обучение началам предпринимательства | чел. | 50 | 20 | 41 (2012-2013 уч. год) | С октября 2013 года в «Школе» обучается 49 чел. Обучение – до конца мая 2014 года. |
|  | - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидирование затрат) | Укрепление материальной базы СМП: компенсация СМП части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях. | тыс. руб. | 100,0 | 0 | 0 | В связи с тем, что в местном бюджете не предусмотрены средства на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, субсидии в 2013 году не представлялись. |
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в округе, расширение рынка овощной и рыбной продукции. | 3.2.3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа на 2012-2014 годы» | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 | 399,4 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 400,0 | 400,0 | 399,4 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение условий расширенного воспроизводства продукции предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса округа; - укрепление материальной базы товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса городского округа; - увеличение объема произведенной продукции и продвижение ее на рынки за счет проведения рекламной, выставочной и иной деятельности. | Результат за 2013 год: В течение отчетного периода сельхозпредприятием - получателем субсидии произведено 1490 тонн овощей в защищённом грунте, что составляет 103,7 % к уровню прошлого года; предоставление субсидий из средств местного бюджета позволяет частично возмещать затраты, связанные с развитием производственной материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей; рост производства продукции в действующих ценах предприятий АПК в целом по округу составил 150,7 % к уровню предыдущего года; частичное возмещение затрат является стимулом для участия предприятий АПК в ярмарочных, выставочных мероприятиях. |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Развитие потребительского рынка Исполнители: Отдел экономического развития, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования (п.3.3.4) | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 89,5 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 5,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 84,5 |  |
|  | Ожидаемый результат по разделу в целом: |  |  |  |  |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей торговой площадью предприятий розничной торговли | кв. м. | 727 | 505* | 627,6 |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей посадочными местами предприятий общественного питания (общедоступная сеть) | мест | 33,1 | 40* | 102,6 |  |
|  | обеспеченность на 1000 жителей рабочими местами предприятий бытового обслуживания | мест | 8,7 | 9* | 9,2 |  |
|  | * - норматив |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для доступа на розничные рынки областных производителей продукции. Расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Формирование оптимального размещения торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех районах города. | 3.3.1. Реализация Плана мероприятий по реконструкции здания магазина «Эвридика», расположенного по адресу г. Сосновый Бор, Пр. Героев, 74, под размещение городского рынка, утвержденного постановлением Администрации от 21.01.2010 № 43. Проведение реконструкции за счет средств инвесторов. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Организация нового городского универсального крытого рынка. | Получено разрешение на строительство, начаты работы по реконструкции здания магазина за счет средств инвесторов. |
| Выделение муниципалитетом мест для организации проведения ярмарок по продаже товаров, организуемых вне пределов розничных рынков. Создание благоприятных условий для доступа на розничные рынки областных производителей продукции. Расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. | 3.3.2. Организация ярмарочных мероприятий. Обустройство площадки в районе торговой зоны «Ленинград». Организация весенне-летней торговли сельскохозяйственной продукцией. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Ежегодная организация сезонных торговых мест в период проведения ярмарок | мест/ на 1 ярмарке | 50 |  | 120 | С начала года в городе прошло 5 тематических ярмарок в среднем на 120 торговых мест каждая |
| Совершенствование деятельности в области защиты прав потребителей. | 3.3.3. Участие в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2009-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  | 89,5 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 84,5 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: ежегодное оказание бесплатных услуг населению: |  |  |  |  | Выполнено |
|  |  | проведение консультаций | к-во |  |  | 200 |  |
|  |  | оформление претензий | к-во |  |  | 30 |  |
|  |  | оформление исковых заявлений | к-во |  |  | 15 |  |
| Формирование оптимального размещения торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех районах города. Строительство новых и реконструкция действующих объектов потребительского рынка, в том числе с учетом доступности их для потребителей с ограниченными физическими возможностями. | 3.3.4. Разработка Схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. | Ожидаемый результат: 1.Упорядочение размещения нестационарных объектов торговли в соответствии с законодательством 2.Ежегодная организация сезонных нестационарных торговых мест по реализации плодоовощной продукции | единиц в год | 10 |  | 10 | Схема размещения нестационарных торговых объектов разработана, обновляется по мере необходимости |
|  | 3.3.5. Разработка схемы резервных мест размещения нестационарных торговых объектов, предназначенных для предоставления заявителям. | Открытие новых нестационарных торговых объектов | единиц | 2 |  | 2 | Выполнено |
|  | 3.3.6. Формирование, ведение и актуализация реестра объектов потребительского рынка для предоставления заявителям. |  |  |  |  |  | В течение года осуществлялся сбор информации и актуализация реестра объектов потребительского рынка. |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Управление муниципальным имуществом Исполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 6771,1 | 7193,7 | 6049,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 6771,1 | 7193,7 | 6049,0 |  |
| Совершенствование существующих механизмов управления и внедрение новых форм использования муниципального имущества. | 3.4.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального нежилого фонда на 2010 - 2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2. Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципального нежилого фонда Сосновоборского городского округа на 2013-2015 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4400 | 5251,1 | 4964,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4400 | 5251,1 | 4964,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - нормальное функционирование объектов в течение всего периода их эксплуатации в соответствии с целевым назначением; - продление срока службы объектов нежилого фонда; - повышение коммерческой привлекательности объектов и повышение рыночной стоимости годовой арендной платы | Проведена экспертиза состояния строительных конструкций здания Гаражный проезд, д. 3. Отремонтировано 3 объекта муниципального нежилого фонда (ул. Красных Фортов, д. 51, ул. Ленинградская, д. 62, ул. Ленинградская, д. 46). Снесена теплица у школы № 6. Спроектирована и смонтирована система АПС в здании ул. Сибирская, д. 9. |
| Проведение полной инвентаризации муниципального имущества с последующей паспортизацией. | 3.4.3. Инвентаризация объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 039,1 | 1 039,1 | 950,3 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1 039,1 | 1 039,1 | 950,3 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - возможность оценить потенциал муниципальной собственности для вовлечения его в хозяйственный оборот муниципального образования; - возможность использовать низко ликвидные объекты для организации нового бизнеса и привлечения инвестиционных ресурсов | Паспортизировано 19 участков сетей наружного освещения протяженностью 17,2 км и 13 участков водопроводных сетей протяженностью 2,7 км. Получены технические паспорта на 1 дорогу площадью 4950,0 кв.м. и на 12 нежилых помещений. Изготовлены технические планы на 14 квартир, 10 нежилых помещений и на 2 автодороги общей площадью 48,4 тыс. кв.км. |
| Создание в муниципальном образовании информационной системы управления имущественно-хозяйственным комплексом; Создание единой системы учета объектов недвижимости. | 3.4.4. Приобретение программного обеспечения по ведению реестра объектов недвижимости и по учету договоров аренды с адаптацией рабочих мест и обучением специалистов в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Информационная система Сосновоборского городского округа на 2007-2010 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
| Введение рыночного механизма формирования арендной платы за использование муниципального имущества. | 3.4.5. Проведение оценки рыночной стоимости права аренды объектов муниципального имущества. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1132,0 | 796,0 | 101,8 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1132,0 | 796,0 | 101,8 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - увеличение поступлений в бюджет доходов от продажи права аренды объектов муниципального имущества и земельных участков; - увеличение поступлений в бюджет арендной платы. | Проведена оценка рыночной стоимости арендной платы по 45 объектам муниципального нежилого фонда. По 14 из этих объектов проведены торги на право заключения договора аренды и по 12 из них заключены договоры аренды по результатам торгов. По 18 объектам заключены договоры аренды на новый срок с арендной платой, установленной по результатам рыночной оценки. |
| Совершенствование существующих механизмов управления и внедрение новых форм использования муниципального имущества. | 3.4.6. Разработка в 2011 году и последующая реализация Положения о субсидировании затрат арендаторов на ремонт арендуемых помещений в согласованных с арендодателем (КУМИ) объемах и в пределах средств, выделяемых из местного бюджета на эти цели. | - объем предоставленной субсидии на компенсацию затрат арендаторов на ремонт помещений | тыс. руб. | 200,0 | 107,5 | 32,6 | Договор на предоставление субсидии подписан только с одним арендатором - ООО «Аврора» (ул. Красных Фортов, д. 13) |
|  |  | Ожидаемый результат: Улучшение сохранности муниципального имущества. |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Рост бюджетного потенциала Исполнители: п.3.5.1 - Комитет финансов; п.3.5.2-3.5.4 – Комитет по управлению муницип. имуществом. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Создание условий для повышения налогового потенциала Сосновоборского городского округа. Совершенствование среднесрочного финансового планирования. | 3.5.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие муниципальных финансов Сосновоборского городского округа на 2009-2012 год» (Программа утверждена постановлением администрации от 09.10.2009 №1679). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Увеличение неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования муниципального имущества. | 3.5.2. Активизация работы по сбору арендной платы и погашению задолженности за использование земель. 3.5.3. Проведение претензионной работы, систематическое формирование материалов для подачи исков в суд по взысканию арендной платы с должников. 3.5.4. Заблаговременное уведомление арендаторов об увеличении ставок арендной платы на предстоящий год. | Ожидаемый результат: - увеличение поступлений в бюджет арендной платы за земельные участки | тыс. руб. | 64 500 |  | 72 656,8 | Выполнено |
|  |  | - увеличение поступлений в бюджет арендной платы за помещения | тыс. руб. | 47 590 |  | 48 680,5 | Выполнено |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Градостроительство и землепользование Исполнители: Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 5200 |  | 5214,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 5200 |  | 5214,7 |  |
| Обеспечение разработки, согласования, утверждения и реализации Генерального плана городского округа. | 4.1. Утверждение Генерального плана. Разработка Плана реализации генерального плана и его выполнение. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ утвержден решением совета депутатов от 26.12.2012 № 163. |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. |  |
|  | 4.2. Комплекс мероприятий по формированию земельных участков и выполнению градостроительных планов земельных участков. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1200 |  | 1062,7 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1200 |  | 1062,7 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - постановка на кадастровый учет границ земельных участков. | Утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровой карте территории в количестве 43 ед. Утверждены градостроительные планы земельных участков в количестве 40 ед. |
|  | 4.3. Комплекс мероприятий по формированию границ МО СГО ЛО. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Мероприятия на 2013 год не запланированы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - постановка на кадастровый учет границ МО СГО ЛО. |  |
| Обеспечение разработки, согласования и утверждения документации по планировке отдельных территорий (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков). | 4.4. Разработка и утверждение проектов планировки территории. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 4000 |  | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000 |  | 0 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Сформированный для постановки на государственный кадастровый учет комплект документов на земельные участки, всего, в том числе: | кол-во проектов | 3 |  | 2 |  |
|  |  | - Ручьи | кол-во проектов | 0 |  | 1 |  |
|  |  | - промзона; | кол-во проектов | 3 |  | 0 | Отсутствует финансирование |
|  |  | - южная часть Ст. Калище | кол-во проектов | 0 |  | 1 |  |
|  | 4.5. Утверждение проектов межевания территории. | Ожидаемый результат: Утвержденные проекты межевания территории | кол-во проектов | 3 |  | 3 | Выполнено |
| Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков. | 4.6. Исполнение постановления Администрации округа от 14.04.2010 №713 «Об утверждении административного регламента осуществления Администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области муниципального земельного контроля за использованием земель Сосновоборского городского округа и о назначении персонального состава муниципальных земельных инспекторов». | Ожидаемый результат: Проведение проверок соблюдения земельного законодательства | кол-во проверок | 10 |  | 107 | Выполнено |
| Регулирование архитектурного облика объектов строительства, рекламы и благоустройства территории городского округа. | 4.7. Реализация Правил благоустройства в Сосновоборском городском округе. Разработка положения о рекламе. | Ожидаемый результат: - сохранение и улучшение архитектурного облика города. | Решением совета депутатов округа от 26.12.2012 № 165 утверждено Положение о порядке установки рекламных конструкций, Положение о проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории округа. |
| Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). | 4.8. Исполнение постановления Администрации округа от 21/05/2010 № 1006 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности…». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  | 4152 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 4152 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: - обеспечение достоверными сведениями об объектах капитального строительства и градостроительных документах. | Обработано документов (внесено в базу ИСОГД) - 3556 шт. |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Повышение экологической и общественной безопасности |
| 5.1. Повышение экологической безопасности Исполнители: Отдел природопользования и экологической безопасности (ОПиЭБ), п. 5.1.1 – ОКС, п. 5.1.5 – ОПиЭБ, КУЖКХ, отдел здравоохранения. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3567,0 | 2691,9 | 2626,5 |  |
|  | местный бюджет |  | 3567,0 | 2691,9 | 2626,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | СМУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |
|  | МОС Финляндии |  |  |  |  |  |
|  | СМУП «Спецавтотранс» |  |  |  |  |  |
| Снижение нагрузки на окружающую среду при осуществлении деятельности промышленных производств. Компенсаторные меры при промышленном и жилищном строительстве, направленные на улучшение качества проживания на территории Сосновоборского городского округа. Развитие природоохранной деятельности. | 5.1.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования энергии и удаления биогенов в процессе отведения и очистки сточных вод в г. Сосновый Бор на 2006-2011 г.г.», в том числе: | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники: |  |  |  |  |  |
|  |  | СМУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |
|  |  | МОС Финляндии |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Реализация ДМЦП «Развитие системы переработки и утилизации бытовых и отдельных видов промышленных отходов 3-5 класса опасности на территории Сосновоборского городского округа на 2010-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.3. Реализация ДМЦП «Организация мероприятий по охране окружающей среды в лесах Сосновоборского городского округа на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Рациональное использование водных ресурсов. | 5.1.4. Проведение государственной экспертизы проекта углубления и очистки дна озера Калищенское. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Мероприятия на 2013 год не запланированы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Возможность реализации ДМЦП «Создание рекреационной зоны на территории Сосновоборского городского округа в районе озера Калищенское на основе выполнения работ по очистке и углублению дна озера Калищенское на 2010 - 2014 г.г. ». |  |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.5. Осуществление информационной политики по борьбе с борщевиком на территории Сосновоборского городского округа. | Ожидаемый результат: Исключение заболеваний вследствие контакта с ядовитым растением. | Реализация мероприятий программы «Борьба с борщевиком Сосновского в Ленинградской области на 2011-2015 годы» на территории Сосновоборского городского округа запланирована на 2014-2015 годы. |
| Обеспечение жителей Сосновоборского городского округа питьевой водой надлежащего качества и в достаточном объеме с использованием природного ресурса - подземных вод. | 5.1.6. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного водоисточника в Волосовском районе (около д. Карстолово). | Ожидаемый результат: Снижение заболеваемости критических групп населения вследствие улучшения качества воды, повышение надежности транспортировки воды в город, возможность обеспечения водой дополнительных территорий северного и восточного направлений. Обеспечение водой надлежащего качества жилой зоны в случае ЧС. | За счет средств федерального бюджета продолжались работы по проектированию системы водоснабжения населения г. Сосновый Бор и Ленинградской АЭС-2 из подземного водоисточника в д. Карстолово Волосовского района (в том числе на случай ЧС). |
| Организация системы ливневых стоков с очисткой. | 5.1.7. Организация системы очистки ливневых стоков на территории жилой застройки. | Ожидаемый результат: Улучшение качества водных объектов в пределах территории Сосновоборского городского округа. | Разработан План мероприятий по очистке дренажно-ливневого стока г. Сосновый Бор на 2013-2017 годы. |
| Организация обращения с твердыми бытовыми отходами с выделением вторичных ресурсов. | 5.1.8. Рекультивация городской свалки | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Мероприятия на 2013 год не запланированы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Улучшение качества атмосферного воздуха в районе расположения городской свалки, снижение загрязнения грунтовых вод, создание зеленой зоны. |  |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.9. Создание объектов мусоросортировки и мусоропереработки. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Мероприятия на 2013 год не запланированы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Снижение затрат на размещение отходов, уменьшение площади территорий, занимаемых для обращения с твердыми бытовыми отходами, улучшение качества окружающей среды. |  |
| Создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды. | 5.1.10. Мероприятия по сохранению качества лесных насаждений на территории Сосновоборского городского округа. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3567 | 2691,9 | 2626,5 | В 2013 году выполнены работы по охране и защите лесов на территории округа: мониторинг наземной зоны охраны, очистка лесов от захламления, установка аншлагов и другие мероприятия. |
|  |  | местный бюджет |  | 3567 | 2691,9 | 2626,5 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: 1. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, и как следствие снижение негативного воздействия на здоровье населения; 2. Уменьшение пожарной опасности в лесах Сосновоборского городского округа, снижение затрат на тушение лесных пожаров; |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Обеспечение правопорядка и безопасности Исполнители: Отдел гражданской защиты администрации, п.5.2.5 – Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства КУЖКХ | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1896 |  | 3985,8 |  |
|  | местный бюджет |  | 1896 |  | 3985,8 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Снижение уровня преступности и правонарушений. Повышение уровня раскрываемости преступлений. Создание условий и проведение работ в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий. | 5.2.1. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2009-2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2012-2014 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1896 |  | 3985,8 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1896 |  | 3985,8 |  |
|  |  | Ожидаемый результат: Снизить темпы роста и долю тяжких и особо тяжких преступлений в городе на 6-8%. Сократить количество преступлений и правонарушений на улицах и в общественных местах города на 8-10%. Более эффективно применять предупредительные меры по предотвращению преступлений совершенными группами несовершеннолетних (снизить групповую преступность несовершеннолетних на 4-6%). Снизить количество ДТП: с тяжелыми последствиями на 4-6%; с участием детей на 8-9% | 24,5 +15 11,1 12,9 | В основном выполнено |
|  |  | После 2011 года, с введением в действие автоматизированной системы «Безопасный город»: осуществлять автоматизированный контроль за автотранспортными средствами по соблюдению скоростного режима в ключевых точках дорожной сети городского округа с видеофиксацией нарушений и распознаванием государственных регистрационных номеров транспортных средств нарушителей; осуществлять удаленное централизованное наблюдение за ситуацией на автомобильных дорогах города; снизить количество нарушений правил дорожного движения на 11-13%; осуществлять фото- и видеофиксацию всех автотранспортных средств въезжающих на территорию Сосновоборского городского округа через зоны контроля и выезжающих с его территории с распознавание государственных регистрационных знаков и проверкой их по всем подключенным базам данных розыска в светлое и темное время суток в режиме реального времени; полностью контролировать обстановку на территориях школ, детских садов, мест проведения массовых мероприятий; обеспечить более оперативное обращение граждан в дежурную часть ОМВД России по г. Сосновый Бор в экстренных ситуациях с использованием абонентских пультов системы экстренной связи «Гражданин-полиция»; повысить антитеррористическую защищенность населения и территории муниципального образования. | Итогом реализации программы явилось создание и развертывание на территории города автоматизированной системы «Безопасный город», включающей в себя подсистему городского видеонаблюдения – 26 телевизионных камер, подсистему экстренного вызова «Гражданин-полиция» – 10 терминалов связи и подсистему контроля за автотранспортом – 3 стационарных поста контроля. В 2013 году автоматизированная система значительного развития не получила, вместе с тем содержание в исправном состоянии и эксплуатация системы требует серьезных финансовых расходов. |
|  | 5.2.3. Реализация региональной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ленинградской области на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007 - 2011 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Создание системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2010-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Сосновоборском городском округе на 2011-2012 годы». | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |

| Задачи | Мероприятия | Объем финансирования, ожидаемые результаты | Един. измер. | План по Програ-мме на 2013 г. | Уточненный план на 2013 г. | Отчет 2013 | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения округа Исполнители: Пресс-центр администрации, Информационно-аналитический отдел (п.6.1). | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 3065 | 2489,5 | 2489,5 |  |
|  | местный бюджет |  | 3065 | 2489,5 | 2489,5 |  |
|  | Ожидаемый результат по разделу в целом: Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 21.01.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления», Постановления Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет». |
| Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. | 6.1. Переход на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде, в том числе: - формирование административных регламентов предоставления услуг; - разработка информационных систем и ресурсов; - обеспечение информационной безопасности; - совершенствование действующей нормативно-правовой базы. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Создание программного обеспечения на информационных порталах администрации и муниципальных учреждений, позволяющих населению сообщать в режиме онлайн на ситуационной карте города («Народный контроль») о проблемах в сфере ЖКХ и безопасности. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | Выполнено в предыдущие годы |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Организация и проведение конкурса на право получения гранта администрации Сосновоборского городского округа в сфере средств массовой информации. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2869 | 2284,9 | 2284,9 | Выполнено |
|  |  | местный бюджет |  | 2869 | 2284,9 | 2284,9 |  |
| Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами. | 6.4. Издание полиграфической презентационной продукции. | Объем финансирования, всего, в том числе: | тыс. руб. | 196 | 204,6 | 204,6 | Выполнено |
|  |  | местный бюджет |  | 196 | 204,6 | 204,6 |  |