**Информация об эффективности муниципальных программ**

**Сосновоборского городского округа**

**за 2019 год**

Сводный годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа за 2019 год подготовлен в соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа, утвержденного постановлением администрации от 13.03.2019 № 546(с изменениями).

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов).

 В 2019 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование в размере **2 423 835,07 тыс. руб.**, объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил **2 302 273,12 тыс. руб.** или **95 %** планового показателя.

В течение 2019 года осуществлялась реализация 10 муниципальных программ. Количество программ, процент исполнения показателей эффективности, которых составляет:

**100% -3 программы**

муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 годы»;

муниципальная программа «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»;

муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».

**более 90% - 5 программ**

муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

муниципальная программа **«**Современное образование в Сосновоборском городском округе »;

муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы;

муниципальная программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025годы»;

муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025годы».

**более 75%- 2 программы**

муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2022 годы»;

муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024годы».

**Анализ фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Сосновоборского городского округа за 2019 год**

| **Наименование МП** | **Финансирование за 2019 год тыс. руб.** | **Значение показателей****(индикаторов)** |
| --- | --- | --- |
| **План** | **Исполнение** | **%** | **План** | **Факт** | **% исполнения планового значения пок-ля (эффективность программы)** |
| **1. Муниципальная программа «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы».****Подпрограммы:** | **16782,47** | **16782,47** | **100** | **1** | **1** | **100** |
| 1.«Обеспечение жильем молодежи» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.«Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы СГО» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4.«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  | 0 | 0 | - |
| **2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства****в Сосновоборском городском округе до 2030 года» Подпрограммы:** | **2457,76** | **2457,76** | **100** | **2** | **2** | **95 высокая** |
| 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 9 | 9 | 100 |
| 2. «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 90,9 |
| **3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2020 годы».****Подпрограммы:** | **26476,92** | **20132,62** | **76,0** | **3** | **3** | **88****Средняя**  |
|  1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
|  2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
|  3. «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 3 | 2 (1 не запланирован) | 92 |
| **4. Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы».****Подпрограммы:** | **12280,18** | **12088,37** | **98,4** | **17** | **10 (7 не запланированы)** | **98,0** |
| 1. «Защита». |  |  |  | 6 | 6 | 100 |
| 2. «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 3 | 2  | 93,3 |
| 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Здравоохранение Сосновоборского городского округа». |  |  |  | С 2019 года показатели не устанавливаются |
| 5. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  | С 2019 года показатели не устанавливаются |
| **5. Муниципальная программа» Современное образование в Сосновоборском городском округе». Подпрограммы:** | **1328643,13** | **1326691,18** | **99,9** | **8** | **7** | **99,9** |
| 1. «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе ». |  |  |  | 3 | 1 | 99,2 |
| 2. «Развитие общего образования в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 6 | 6 | 100 |
| 3. «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 4. «Информатизация системы образованияСосновоборского городского округа». |  |  |  | 3 | 3 | 100,0 |
| 5. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время в Сосновоборском городском округе»  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 6. «Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 7. «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа и обустройство прилегающих к ним территорий». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 6**. Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».****Подпрограммы:** | **347 201,91** | **335 377,92** | **96,6** | **4** | **4** | **98,9** |
| 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2. «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия».  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3. «Музейная деятельность»  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
|  5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».**Подпрограммы: | **64754,24** | **64751,44** | **100** | **2** | **2** | **100** |
| 1. «Физическая культура и спорт»; |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 2. «Молодежная политика». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| **8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы».**Подпрограммы: | **597160,07** | **496655,85** | **83,2** | **1** | **1** | **90,4****(высокий)** |
| 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 10 | 9 | 99,8 |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 3. Обращение с отходами. |  |  |  | 4 | 3 | 75 |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 1 | 50 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства. |  |  |  | 12 | 7 (5 не запланированы) | 99,6 |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа. |  |  |  | не запланированы |  не запланированы | - |
| 10.Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы» |  |  |  | 7 | 3 | 79,1 |
| Подпрограмма В «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» |  |  |  | 2 | 1 (1 не запланирован) | 100 |
| **9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы».** | **22465,30** | **21903,15** | **97,5** | **5** | **2(2 не запланированы,1- данные будут предоставлены после проведения социологических исследований)** | **98,5** |
| 1. «Электронный муниципалитет». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 2. «Власть и общество». |  |  |  | 3 | 2 | 100 |
| 3. «Управление муниципальными финансами 2015-2020годы» |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 4. «Обеспечение кадровой подготовки специалистов» |  |  |  | 1 | 0 | 97(расторжение трудовых договоров) |
| **10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».****Подпрограммы:**  | **5613,08** | **5432,36** | **96,8** | **6** | **6** | **98,8** |
| 1. «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2. «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 95 |
| 3. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 20205 годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2025 годы». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 5. « Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |