

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 01/08/2024 № 1850

Об утверждении муниципальной программы

«Физическая культура и спорт Сосновоборского

городского округа на 2025-2030 годы»

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» (с изменениями), на основании решения совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области № 166 от 13.12.2023 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» (далее – Программа) (Приложение).

2. Считать утратившим силу с 01.01.2025 постановление администрации Сосновоборского городского округа (далее – администрация) от 01.04.2022 № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2026 годы» (с изменениями).

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Исп.: Курземнек Надежда Михайловна

(ОФКиС) 6-28-44 БО

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа

от 01/08/2024 № 1850

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа**

**на 2025-2030 годы»**

**Сосновый Бор**

**2024 год**

**Оглавление**

[ПАСПОРТ 2](#_Toc167188085)

[муниципальной программы «Физическая культура и Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» 2](#_Toc167188086)

[1. Характеристика текущего состояния и основных проблем 2](#_Toc167188087)

[2. Цели и задачи 2](#_Toc167188088)

[3. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы 2](#_Toc167188089)

[4. Информация о процессных и проектных мероприятиях муниципальной программы 2](#_Toc167188090)

[Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» 2](#_Toc167188091)

[Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2026 годы» и их значениях 2](#_Toc167188092)

[План реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» 2](#_Toc167188093)

[Сведения о фактических расходах на реализацию 2](#_Toc167188094)

[муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» 2](#_Toc167188095)

[Детальный план реализации муниципальной программы 2](#_Toc167188096)

[«Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы» 2](#_Toc167188097)

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Физическая культура и Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы. Один этап |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации Сосновоборского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - отдел по физической культуре и спорту администрации Сосновоборского городского округа (ОФКиС);  - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Малахит» (МАОУ ДО СШ «Малахит»);  - комитет образования Сосновоборского городского округа (КО) и подведомственные ему учреждения;  - отдел по развитию культуры и туризма (ОРКиТ) и подведомственные ему учреждения. |
| Цели муниципальной программы | 1. Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства, повышение результатов спортсменов Сосновоборского городского округа в любительском и профессиональном спорте.  2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня материальной базы объектов спорта Сосновоборского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  2. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением, имеющим ограниченные возможности здоровья.  3. Укрепление материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений.  4. Активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Вовлечение населения в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | **Муниципальная программа**  1. Увеличение удельного веса населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше:  2. Увеличение удельного веса детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет.  **Комплекс процессных мероприятий**  1. Увеличение удельного веса населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше:  2. Увеличение доли людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  3. Увеличение доли лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО».  **Проектная часть**  1. Укрепление материально-технической базы, путем реализации проектов. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы:   * Инициативный проект «Я планирую бюджет»; * Проекты в рамках укрепления материально-технической базы; * Проекты в рамках поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках программы «Создание условий для развития местного самоуправления». |
| Комплекс процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением;  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Комплекс проектных мероприятий | ----- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет **265 006,75511** тыс.руб., в том числе:  2025 год – 43 728,82256 тыс. руб.;  2026 год – 44 255,58651 тыс. руб.;  2027 год - 44 255,58651 тыс. руб.;  2028 год - 44 255,58651 тыс. руб.;  2029 год - 44 255,58651 тыс. руб.;  2030 год - 44 255,58651 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Налоговые расходы не предусмотрены |

## 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики в Сосновоборском городском округе, а также важным средством оздоровления населения, в особенности детей и молодежи.

О проблемах развития физической культуры и спорта, ведения населением здорового образа жизни, вовлеченности населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, свидетельствуют показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи и допризывников в городе Сосновый Бор.

В настоящее время 54,0 % детей в городе имеют хронические заболевания, 45,3 % обучающихся в общеобразовательных учреждениях города имеют проблемы в физическом развитии и состоянии здоровья.

Уровень физического развития свыше 30,0% допризывников не соответствуют требованиям, предъявляемым к прохождению военной службы по призыву.

На территории Сосновоборского городского округа функционирует 200 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спортом. Приоритетным направлением в развитии массовой физической культуры и спорта является популяризация ведения активного и здорового образа жизни путем внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»).

На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения городского округа имеют современные спортивные площадки, продолжает развиваться материально-техническая база муниципальных учреждений дополнительного образования (занимающихся развитием физической культурой и спортом): МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента».

Стратегическими направлениями государственной демографической политики на территории Сосновоборского городского округа являются: укрепление здоровья населения, формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни, организация спортивного и оздоровительного досуга для жителей и гостей Сосновоборского городского округа. Реализация программы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» позволит целенаправленно работать по решению вышеуказанных проблем при максимально эффективном использовании бюджетных и внебюджетных средств, а также обеспечит создание условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта.

Ключевыми вызовами для развития физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в регулярные занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп населения; - увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении через средства физической культуры и спорта;

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансовые риски, связанные с возможным отсутствием необходимого финансового обеспечения мероприятий и низкой инвестиционной привлекательностью отдельных проектов и программ;

- рыночные риски, связанные в первую очередь с изменениями в структуре доходов граждан и падением спроса на услуги в сфере физической культуры и спорта.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных результатов и показателей муниципальной программы.

## 2. Цели и задачи

Цели:

1. Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства, повышение результатов спортсменов Сосновоборского городского округа в любительском и профессиональном спорте.

2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня материальной базы объектов спорта Сосновоборского городского округа.

Задачи

1. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

2. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением, имеющим ограниченные возможности здоровья.

3. Активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Вовлечение населения в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Укрепление материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений.

## 3. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы

**Муниципальная программа**

1. Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше:

2. удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет.

**Комплекс процессных мероприятий**

1. Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше:

2. доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

3 доля лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО».

**Проектная часть**

1. Количество реализованных проектов в рамках укрепления материально-технической базы.

*Методика расчета целевых показателей*

Удельный вес населения в возрасте от 3-х лет и старше, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%).

Единица измерения - процент.

При расчете целевого индикатора учитывается население Сосновоборского городского округа, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм. Определяется в процентах от общей численности населения жителей города в возрасте от 3-х лет и старше.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

Уф - удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент) в возрасте от 3-х лет и старше;

Нс - численность населения Сосновоборского городского округа, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм (человек);

Ч нас. - численность населения Сосновоборского городского округа (человек) в возрасте от 3-х лет и старше.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующим формулам.

Tf1

En = ----- x 100%, где:

TN1

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов);

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

TN1 - значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

(Tf1 / TN1 + Tf2 / TN2 )

E = --------------------------------------------- x 100%, где:

M

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Tf1, Tf2 - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN1, TN2 - значения индикаторов, утвержденные Программой;

M - количество индикаторов Программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по фактическому исполнению целевых индикаторов. А именно:

выше 90 % – высокая эффективность;

от 70 до 90 % – средняя эффективность;

ниже 70 % – низкая эффективность.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях отражены в приложении № 2 к муниципальной программе.

## 4. Информация о процессных и проектных мероприятиях муниципальной программы

4.1. Процессная часть муниципальной программы

Для решения задач муниципальной программы осуществляется комплекс процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением;

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением*:***

***Мероприятие №1***

***Мероприятие "Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе***"

Мероприятие предусматривает:

- оказание содействия в работе общеобразовательными дошкольными учреждениям в организации и проведении спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы;

-оплату работы тренеров-инструкторов по месту жительства;

-проведение соревнований по спортивно-техническим и прикладным видам спорта;

-организацию проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц зрелого и пожилого возраста;

-создание условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой;

-реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

***Мероприятие №2***

***"Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий"***

Мероприятие включает в себя:

-организацию и проведение городских спортивных праздников;

-участие в учебно-тренировочных сборах и всероссийских соревнованиях;

-участие в областных чемпионатах, первенствах и турнирах;

-участие в Спартакиаде Ленинградской области по видам спорта;

-участие во всероссийских массовых соревнованиях;

-организация и проведение городских турниров, чемпионатов и первенств по видам спорта.

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

-спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта;

-организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»;

-проведение тестирования выполнения нормативов, испытаний (тестов) ГТО.

***Мероприятие №3***

***Мероприятие "Обеспечение деятельности МАОУ ДО "СШ "Малахит"***

Мероприятие направлено на:

- на развитие материально-технической базы;

- на выполнение текущего ремонта;

- на содержание (Оплата коммунальных услуг, содержание помещений и выплата заработной платы с начислениями согласно штатному расписанию, с у четом выполнения установленного показателя среднемесячной заработной платы тренеров-преподавателей);

- на выполнение муниципального задания.

**Комплекс процессных мероприятий** «**Обеспечение реализации муниципальной программы»**

***Мероприятие № 1***

**Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в сфере физической культуры и спорта**

В состав основного мероприятия включаются:

- организация участия в обучающих мероприятий (семинаров, тренингов) для работников учреждения в сфере физической культуры и спорта Сосновоборского городского округа. Мероприятия должны охватить не менее 5 человек ежегодно, способствуя повышению профессионализма работников отрасли.

**Проектная часть**

**1.** **Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы.**

1.1. Реализация проектов в рамках Инициативного проекта «Я планирую бюджет». Проекты направлены на популяризацию физической культуры и спорта в Сосновоборском городском округе и улучшение качества оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта.

1.2.Приобретение оборудования и содержание биатлонной трассы и футбольного поля. Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивная форма) для нужд муниципального учреждения, работающего в сфере физической культуры и спорта, а также приобретение оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом.

13.«Софинансирование субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Создание условий для развития местного самоуправления».

Проекты направлены на развитие общественной инфраструктуры.

Приложение № 1

## Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| Вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе по месту жительства, повышение результатов спортсменов Сосновоборского городского округа в любительском и профессиональном спорте. | Организация проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Увеличение количества населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением» | Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. |
| Увеличение количества детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет | Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. |
| Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением, имеющими ограниченные возможности здоровья. | Увеличение количества людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением» | Доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. |
| Активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | Увеличение количества лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» | Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением» | Доля лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня материальной базы объектов спорта Сосновоборского городского округа | Укрепление материально-технической базы и расширение сети спортивных сооружений. | Повышение уровня материально-технической базы (количество реализованных проектов) | Проектная часть.  Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы. | Количество реализованных проектов в рамках укрепления материально-технической базы |

Приложение № 2

## Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | |
| Базовый период | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | плановое значение | % | Х | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. | плановое значение | % | Х | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | плановое значение | % | Х | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. | плановое значение | % | Х | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. | плановое значение | % | Х | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Доля лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». | плановое значение | % | Х | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| фактическое значение | % | Х |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов в рамках укрепления материально-технической базы | плановое значение | Ед. | Х | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  |  | фактическое | Ед.. | Х |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

## План реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа  на 2025-2030 годы» | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2025 | 43 728,82256 | 0,00000 | 0,00000 | 43 728,82256 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2026 | 44 255,58651 | 0,00000 | 0,00000 | 44 255,58651 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2027 | 44 255,58651 | 0,00000 | 0,00000 | 44 255,58651 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2028 | 44 255,58651 | 0,00000 | 0,00000 | 44 255,58651 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2029 | 44 255,58651 | 0,00000 | 0,00000 | 44 255,58651 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2030 | 44 255,58651 | 0,00000 | 0,00000 | 44 255,58651 | 0,00000 |
| **Итого:** | | | **265 006,75511** | **0,00000** | **0,00000** | **265 006,75511** | **0,00000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением»** | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2025 | 43 105,62296 | 0,00000 | 0,00000 | 43 105,62296 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2026 | 43 607,45903 | 0,00000 | 0,00000 | 43 607,45903 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2027 | 43 607,45903 | 0,00000 | 0,00000 | 43 607,45903 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2028 | 43 607,45903 | 0,00000 | 0,00000 | 43 607,45903 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2029 | 43 607,45903 | 0,00000 | 0,00000 | 43 607,45903 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2030 | 43 607,45903 | 0,00000 | 0,00000 | 43 607,45903 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **261 142,91811** | **0,00000** | **0,00000** | **261 142,91811** | **0,00000** |
| 1. Мероприятие "Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2025 | 3 307,41877 | 0,00000 | 0,00000 | 3 307,41877 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2026 | 3 439,71552 | 0,00000 | 0,00000 | 3 439,71552 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2027 | 3 439,71552 | 0,00000 | 0,00000 | 3 439,71552 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2028 | 3 439,71552 | 0,00000 | 0,00000 | 3 439,71552 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2029 | 3 439,71552 | 0,00000 | 0,00000 | 3 439,71552 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2030 | 3 439,71552 | 0,00000 | 0,00000 | 3 439,71552 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **20 505,99637** | **0,00000** | **0,00000** | **20 505,99637** | **0,00000** |
| 2. Мероприятие "Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2025 | 762,47800 | 0,00000 | 0,00000 | 762,47800 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2026 | 792,97711 | 0,00000 | 0,00000 | 792,97711 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2027 | 792,97711 | 0,00000 | 0,00000 | 792,97711 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2028 | 792,97711 | 0,00000 | 0,00000 | 792,97711 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2029 | 792,97711 | 0,00000 | 0,00000 | 792,97711 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО ДДТ и Э «Ювента» | 2030 | 792,97711 | 0,00000 | 0,00000 | 792,97711 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **4 727,36355** | **0,00000** | **0,00000** | **4 727,36355** | **0,00000** |
| 3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАОУ ДО "СШ "Малахит" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 | 39 035,72619 | 0,00000 | 0,00000 | 39 035,72619 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2026 | 39 374,76640 | 0,00000 | 0,00000 | 39 374,76640 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2027 | 39 374,76640 | 0,00000 | 0,00000 | 39 374,76640 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2028 | 39 374,76640 | 0,00000 | 0,00000 | 39 374,76640 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2029 | 39 374,76640 | 0,00000 | 0,00000 | 39 374,76640 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2030 | 39 374,76640 | 0,00000 | 0,00000 | 39 374,76640 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **235 909,55819** | **0,00000** | **0,00000** | **235 909,55819** | **0,00000** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы»** | ОФКиС ,МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в сфере физической культуры и спорта» | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
|  | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 | 623,19960 | 0,00000 | 0,00000 | 623,19960 | 0,00000 |
| Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2026 | 648,12748 | 0,00000 | 0,00000 | 648,12748 | 0,00000 |
|  | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2027 | 648,12748 | 0,00000 | 0,00000 | 648,12748 | 0,00000 |
|  | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2028 | 648,12748 | 0,00000 | 0,00000 | 648,12748 | 0,00000 |
|  | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2029 | 648,12748 | 0,00000 | 0,00000 | 648,12748 | 0,00000 |
|  | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2030 | 648,12748 | 0,00000 | 0,00000 | 648,12748 | 0,00000 |
| **Итого** | | | **3 863,83700** | **0,00000** | **0,00000** | **3 863,83700** | **0,00000** |

Приложение № 4

## Сведения о фактических расходах на реализацию

## муниципальной программы «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Физическая культура и Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»** | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы** | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением»** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Физическая культура и спорт"** | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит»» | … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие "Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятие "Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАОУ ДО "СШ "Малахит" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в сфере физической культуры и спорта» | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

## Детальный план реализации муниципальной программы

## «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»

(наименование муниципальной программы)

**на 2025 год**

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2025 год, тыс. руб. | | | | |
| Ед. изм. | Количество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»** | | **ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», ДДЮТ иЭ «ЮВЕНТА», МБОУ ДО «ДЮСШ», КО** | **%** | **100** | **0,000000** | **0,00000** | **43 728,82256** | **0,00000** | **43 728,82256** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | |
| **1.** | Проекты в рамках развития и модернизация материально-технической базы | | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | Ед. | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 623,19960 | 0,00000 | 623,19960 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением"** | **ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит»** | | **%** | **100** | **0,00000** | **0,00000** | **43 105,62296** | **0,00000** | **43 105,62296** |
| **1.1.** | **1. Мероприятие "Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий"** | **ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО,** **МБОУ ДО**  **ДДЮТиЭ "Ювента", МБОУ ДО «ДЮСШ», ОРКиТ** | |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **3 307,41877** | **0,00000** | **3 307,41877** |
| **Муниципальные физкультурно-массовые мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Новогодний забег» | ОФКиС | |  | 100 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.2 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Рождественский турнир  по настольному теннису» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.3 | Муниципальное соревнование по лыжному спорту  «Рождественская гонка» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.4 | Муниципальное соревнование по биатлону на призы  «Зимних каникул» | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.5 | Чемпионат Сосновоборского городского округа по скалолазанию «Мемориал Самата Садырова» | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 100 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.6 | Физкультурно-спортивное мероприятие по ориентированию на лыжах «Приз снятия блокады Ленинграда» | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 60 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.7 | Муниципальное соревнование «Традиционный турнир по дзюдо, посвященный снятию блокады г. Ленинграда» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 80 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.8 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Лыжная гонка памяти А.А. Пшеничникова» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.9 | Физкультурно-спортивное мероприятие  по биатлону «Папа, мама, я – спортивная семья» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.10 | Чемпионат Сосновоборского городского округа по шахматам среди мужчин | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.11 | Муниципальное соревнование  «Кубок Сосновоборского городского округа по шахматам» | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.12 | Чемпионат Сосновоборского городского округа по спортивному ориентированию | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 80 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.13 | Первенство Сосновоборского городского округа по настольному теннису среди мальчиков и девочек | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 80 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.14 | Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительно-досуговых мероприятий  на хоккейном поле  МБОУ ДО «ДЮСШ» | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 3500 |  |  | 30,000000 |  | 30,000000 |
| 1.1.15 | Муниципальное соревнование по биатлону,  посвященное памяти основателя Биатолонного комплекса СШ «Малахит»  Александра Богомолова | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.16 | Муниципальное соревнование «Традиционный турнир по дзюдо «Крепыш» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.17 | Физкультурно-спортивное мероприятие по стрельбе из лазерного оружия среди ветеранов Сосновоборского городского округа, посвященное Дню защитника Отечества | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.18 | Муниципальное соревнование  «Турнир по боксу, посвященный «Дню защитника Отечества на приз Ю.И. Камчатова» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.19 | Муниципальное соревнование  по лыжному спорту, посвященное  Дню защитника Отечества | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.20 | Муниципальное соревнование  по биатлону, посвященное  Дню защитника Отечества | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.21 | Муниципальное соревнование  «Турнир по настольному теннису, посвященный  Дню защитника Отечества» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.22 | Муниципальное соревнование  «Традиционный турнир по дзюдо, посвященный морякам-подводникам» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.23 | Муниципальное соревнование  по лыжному спорту «Завершение зимнего сезона» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.24 | Муниципальное соревнование  по волейболу среди женских команд, посвященное Международному  женскому дню | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.25 | Муниципальное соревнование  по биатлону, посвященное Международному  женскому дню | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.26 | Физкультурно-спортивное  мероприятие по настольному теннису, посвященное Всемирному дню настольного тенниса | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.27 | Муниципальное соревнование  «Традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти Чемпиона Мира и Европы Юрия Соколова» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.28 | Межмуниципальное соревнование по художественной гимнастике "Грация" | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 150 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.29 | Первенство Сосновоборского городского округа по настольному теннису | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.30 | Муниципальное соревнование по спортивному ориентированию «Сосновоборские Дюны» | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 100 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.31 | Физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное Дню муниципального служащего | ОФКиС | |  | 100 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.32 | Физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису «Семейные старты, посвященные Дню города Сосновый Бор» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.33 | Муниципальное соревнование  «Традиционный турнир по дзюдо, посвященный  дню города Сосновый Бор» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.34 | Торжественное мероприятие «Спортсмен года» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 150,00000 |  | 150,00000 |
| 1.1.35 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Кубок Сосновоборского городского округа по дартс» | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 10,00000 |  | 10,00000 |
| 1.1.36 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Первомайская эстафета» | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 200 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.37 | Физкультурно-спортивное мероприятие по дартс среди ветеранов, посвященное Дню Победы | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 10,00000 |  | 10,00000 |
| 1.1.38 | Физкультурно-спортивное мероприятие по теннису, посвященное Дню Победы | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.39 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Турнир по футболу среди детских команд, посвященный Дню Победы» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.40 | Муниципальное соревнование  «Традиционный турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.41 | Муниципальное соревнование  «Турнир по настольному теннису, посвященный  Дню Победы» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.42 | Муниципальное соревнование  по биатлону,  посвященное Дню Победы | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.43 | Физкультурно-спортивное мероприятие «от здорового образа жизни к Олимпийским вершинам» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 70 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.44 | Муниципальное соревнование «Открытый турнир по самбо» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.45 | Муниципальное соревнование  по волейболу среди мужских команд, посвященное  памяти В.Г. Брайчева | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.46 | Межмуниципальное соревнование по художественной гимнастике "Балтийские звездочки" | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 150 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.47 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Открытие скейт сезона» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.48 | Физкультурно-спортивное мероприятие среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященное  Дню защиты детей | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 30 |  |  | 20,00000 |  | 20,00000 |
| 1.1.49 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Турнир по футболу среди детских команд, посвященный Дню защиты детей» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.50 | Физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису  «День детства» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.51 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Лыжероллерная гонка, посвященная Дню России» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 15,00000 |  | 15,00000 |
| 1.1.52 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль Сосновоборского городского округа по пляжным видам спорта, посвященный Дню России» | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 40,41877 |  | 40,41877 |
| 1.1.53 | Чемпионат Сосновоборского городского округа по футболу | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.54 | Муниципальное соревнование  «Турнир по настольному теннису «Мемориал защитников Ораниенбаумскго плацдарма» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.55 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Открытый турнир Сосновоборского городского округа по теннису» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.56 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль Сосновоборского городского округа по пляжным видам спорта, посвященный Дню ВМФ» | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.57 | Муниципальное соревнование  «Летнее первенство Сосновоборского городского округа по биатлону, посвященное Дню физкультурника» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.58 | Муниципальное соревнование  «Турнир по боксу, посвященный Дню физкультурника» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.59 | Муниципальное соревнование  по настольному теннису, посвященное Дню физкультурника | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.60 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Лыжероллерная гонка, посвященная Дню физкультурника» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.61 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Фестиваль Сосновоборского городского округа по пляжным видам спорта, посвященный Дню физкультурника» | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.62 | Физкультурно-спортивное мероприятие по петанк среди ветеранов, посвященное Дню физкультурника | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.63 | Чемпионат Сосновоборского городского округа по теннису | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.64 | Физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису,  посвященное Дню знаний | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.65 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «День велосипедиста, посвященный памяти МСМК И.В. Герасимова» | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.66 | Физкультурно-спортивное мероприятие по футболу «Память Поколений! | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 300 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.67 | Муниципальное соревнование  по биатлону  «Золотая осень» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.68 | Муниципальное соревнование «Первенство Сосновоборского городского округа по дзюдо» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.69 | Муниципальное соревнование  по настольному теннису «Осень Балтии» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.70 | Физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису среди ветеранов Сосновоборского городского округа | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.71 | Муниципальное соревнование  по биатлону на призы ЗМС Дмитрия Малышко | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 200 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.72 | Физкультурно-спортивное мероприятие по уличному воркауту,  посвященное Дню отца | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.73 | Чемпионат Сосновоборского городского округа  по волейболу | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.74 | Чемпионат Сосновоборского городского округа  по спортивному ориентированию | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.75 | Чемпионат Сосновоборского городского округа  по спортивному туризму | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.76 | Физкультурно-спортивное мероприятие по биатлону «Меткий стрелок» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.77 | Физкультурно-спортивное мероприятие «День бега» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.78 | Физкультурно-спортивное мероприятие «Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти В. Титарчук» | ОФКиС | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.79 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Закрытие скейт сезона» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.80 | Чемпионат Сосновоборского городского округа  по настольному теннису | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.81 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Спартакиада среди ветеранов Сосновоборского городского округа» | ОФКиС | |  | 100 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.82 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Сосновоборское  ночное ориентирование» | ОФКиС,   МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 70 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.83 | Муниципальное соревнование  по дзюдо, посвященное памяти Героя Советского Союза В.И. Вересова» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.84 | Муниципальное соревнование  «Турнир по настольному теннису, посвященный Дню энергетика» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.85 | Муниципальное соревнование  «Турнир по дзюдо, посвященный Дню энергетика» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.86 | Муниципальное соревнование  по боксу, посвященное памяти А.П. Еперина» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.87 | Физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису «Вместе с семьей» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.88 | Физкультурно-спортивное мероприятие для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Папа, мама, я – спортивная семья» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 30 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.89 | Межмуниципальное соревнование по художественной гимнастике "Снежинка" | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.90 | Муниципальное соревнование  по боксу, посвященное памяти И.Г. Угрозова» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.91 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Новогодняя лыжная гонка» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.92 | Физкультурно-спортивное мероприятие по биатлону  «Открытие зимнего сезона» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.93 | Спортивно-массовые, физкультурно-спортивные и оздоровительно-досуговые мероприятия Сосновоборского городского округа | ОФКиС | |  | 200 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **Мероприятия ГТО** | | | | | | | | | | |
| 1.1.94 | Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся 1 и 2 классов общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского округа. | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 350 |  |  | 140,00000 |  | 140,00000 |
| 1.1.95 | Зимний этап приема нормативов ВФСК ГТО  среди жителей Сосновоборского городского округа. | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 80 |  |  | 30,00000 |  | 30,00000 |
| 1.1.96 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «Познакомлюсь с ГТО» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 10,00000 |  | 10,00000 |
| 1.1.97 | Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся 5 - 7 классов общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского округа. | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 400 |  |  | 140,00000 |  | 140,00000 |
| 1.1.98 | Летний этап приема нормативов ВФСК ГТО  среди жителей Сосновоборского городского округа | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 55,00000 |  | 55,00000 |
| 1.1.99 | Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Сосновоборского городского округа. | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 200 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.100 | Осенний этап приема нормативов ВФСК ГТО  среди жителей Сосновоборского городского округа. | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 70 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.101 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «ГТО в моей семье» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.102 | Физкультурно-спортивное мероприятие  «ГТО для всех» | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 15 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.103 | Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 450 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **Региональные физкультурно-массовые мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1.1.104 | Региональный этап физкультурно-спортивного мероприятия  «Лыжня России» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.105 | Региональное физкультурно-спортивное мероприятие Фестиваль «Леди совершенство» | ОФКиС | |  | 10 |  |  | 60,00000 |  | 60,00000 |
| 1.1.106 | Региональный этап физкультурно-спортивного мероприятия  «Забег РФ» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.107 | Региональный этап физкультурно-спортивного мероприятия  Всероссийский день бега «Кросс нации» | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.108 | Региональное физкультурное мероприятие для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Эй, товарищ, больше жизни!» | ОФКиС | |  | 15 |  |  | 37,00000 |  | 37,00000 |
| 1.1.109 | Региональные  Спартакиады ВФСК ГТО,  Фестивали ВФСК ГТО | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.110 | Региональные Физкультурно-спортивные мероприятия,  Фестивали, Спартакиады | ОФКиС | |  | 150 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.111 | Региональные спортивные соревнования по баскетболу |  | |  | 60 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.112 | Региональные спортивные соревнования по биатлону | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 60 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.113 | Региональные спортивные соревнования по боксу | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |
| 1.1.114 | Региональные спортивные соревнования по волейболу | ОФКиС | |  | 15 |  |  | 80,00000 |  | 80,00000 |
| 1.1.115 | Региональные спортивные соревнования по дзюдо | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 100 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.116 | Региональные спортивные соревнования по лыжным гонкам | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 80,00000 |  | 80,00000 |
| 1.1.117 | Региональные спортивные соревнования по настольному теннису | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 80 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.118 | Региональные спортивные соревнования по скалолазанию | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 10 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |
| 1.1.119 | Региональные спортивные соревнования по спортивному ориентированию | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 60 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.120 | Региональные спортивные соревнования по спортивному туризму | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 60 |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |
| 1.1.121 | Региональные спортивные соревнования по футболу | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.122 | Региональные спортивные соревнования по хоккею | ОФКиС | |  | 20 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |
| 1.1.123 | Региональные спортивные соревнования по художественной гимнастике | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 140 |  |  | 150,00000 |  | 150,00000 |
| 1.1.124 | Региональные спортивные соревнования по шахматам | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 50 |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| 1.1.125 | Организация участия спортсменов Сосновоборкого городского округа в спортивных мастер-классах Ленинградской области | ОФКиС | |  | 100 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.126 | Организация участия спортсменов Сосновоборкого городского округа в учебно-тренировочных сборах на территории  Ленинградской области | ОФКиС | |  | 100 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **Межрегиональные и Всероссийские Физкультурно-спортивные мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1.1.127 | Межрегиональные  и Всероссийские Физкультурно-спортивные мероприятия, Фестивали, Спартакиады | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 100,00000 |  | 0.00 |
| 1.1.128 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования баскетболу | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 40 |  |  | 100,00000 |  | 0.00 |
| 1.1.129 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования биатлону | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 40 |  |  | 110,00000 |  | 0.00 |
| 1.1.130 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по дзюдо | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 15 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.131 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по настольному теннису | ОФКиС,  МАОУ ДО  СШ «Малахит» | |  | 30 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.132 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по скалолазанию | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 20 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.133 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 80 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.134 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по спортивному туризму | ОФКиС,  МБОУ ДО  ДДЮТиЭ "Ювента" | |  | 20 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.135 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по художественной гимнастике | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.136 | Межрегиональные и Всероссийские спортивные соревнования по соревнования по шахматам | ОФКиС,  МБОУ ДО  «ДЮСШ» | |  | 30 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.137 | Организация участия спортсменов Сосновоборкого городского округа в спортивных мастер-классах  за пределами  Ленинградской области | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.1.138 | Организация участия спортсменов Сосновоборкого городского округа в учебно-тренировочных сборах  за пределами  Ленинградской области | ОФКиС | |  | 50 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 1.2. | Мероприятие "Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе" | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит», КО, ОРКиТ | | **%** | 100 | 0,00000 | 0,00000 | 762,47800 | 0,00000 | 762,47800 |
| 1.2.1. | Организация работы тренеров-общественников | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит» | | **%** | 100 | 0,00000 | 0,00000 | 762,47800 | 0,00000 | 762,47800 |
| 1.2.2. | Физкультурно -оздоровительная услуга по физической подготовке и физическому развитию отдельных категорий граждан по программе «Плавание для всех» | ОФКиС, КО, образовательные организации | | Кол-во чел. | 60 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечение деятельности МАОУ ДО "СШ "Малахит" | МАОУ ДО СШ «Малахит» | | **%** | 100 | 0,00000 | 0,00000 | 39 035,72619 | 0,00000 | 39 035,72619 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит»,** | |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.1 | Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в сфере физической культуры и спорта» | ОФКиС, МАОУ ДО СШ «Малахит | | Чел | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |