Реализация муниципальных программ
Сосновоборского городского округа Ленинградской области
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование программы
	Проведенные основные мероприятия

	1.
	«Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы»
	Проектная часть:

1. Мероприятие по софинансированию при предоставлении социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: 

- свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям Сосновоборского городского округа не выдавались.

2. Мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»:

- за счет средств областного бюджета предоставлена социальная выплата 1 молодой семье. Семья по договору участия в долевом строительстве приобрела квартиру общей площадью 62,92 кв.м.
3. Мероприятие по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»: 

- за счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 7 семьям. Четыре семьи направили средства социальных выплат на приобретение жилых помещений общей площадью 185,7 кв.м. Одна семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту на приобретение квартиры общей площадью 61,4 кв.м. Еще две семьи в настоящее время осуществляют подбор жилых помещений. Свидетельства действительны до 21.06.2026. 

- 7 семьям из средств областного бюджета предоставлена компенсация уплаченных за период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года процентов по ипотечным кредитам. 

 4. Мероприятие по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования:

- в 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на приобретение двухкомнатной квартиры для увеличения муниципального жилищного фонда. Заключен муниципальный контракт от 17.06.2025 № 0145300000125000108. Квартира приобретена.
5. Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма:

- в 2025 году по причине отсутствия граждан, состоящих на учете и имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, средства на приобретения жилых помещений не были запланированы.
6. Мероприятие по обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования:

- в 2025 году средства на приобретения жилых помещений в рамках данного мероприятия не были запланированы.

	
	
	Процессная часть:

1. Мероприятие по предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа:

- предоставлена социальная выплата 2 семьям. Семьи направили средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений общей площадью 110,9 кв.м. 

2. Мероприятие по предоставлению семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования:

- предоставлена социальная выплата 4 семьям. 2 семьи направили средства социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений, общей площадью 124,2 кв.м. 2 семьи приобрели жилые помещения общей площадью 100,8 кв.м.
3. Мероприятие по обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа:

- предоставлена социальная выплата 2 семьям. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 112,3 кв.м. 11 семьям предоставлена компенсация части суммы процентов, уплаченных по ипотечным жилищным кредитам (займам) за 2024 год.

4. Мероприятие по предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа:
- предоставлена социальная выплата 1 семье. Семьей приобретена квартира общей площадью 34,6 кв.м.

5.  Мероприятие по аренде жилых помещений для специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности:

- в 2025 году в местном бюджете средства на оплату аренды квартир для муниципальных служащих не предусмотрены.
6. Мероприятие по выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности:

- в 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на выплату денежной компенсации за наем жилых помещений 15 специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности. Средства перечислены.

7. Мероприятие по ведению учета и отчетности, предоставление документов на взыскание задолженности по лицевым счетам граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде:

- в 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на оплату договоров АО «ЕИРЦ ЛО» и ООО «БУК». Оплата производилась ежемесячно по факту выполненных работ.
8. Мероприятие по приобретению замков, для помещений муниципального жилищного фонда:

-в 2025 году в местном бюджете предусмотрены средства на оплату приобретения замков, для помещений муниципального жилищного фонда. Замки приобретались по мере необходимости.

	2.
	«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»
	Проектная часть:

Отсутствует 

	
	
	Процессная часть:

1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства»

1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа:
- предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.
1.2. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)

1.3. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда), на улучшение его материально-технического обеспечения (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства):

1.3.1. На осуществление уставной деятельности:

Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд):

-проведены курсы «Введение в предпринимательство» (4 группы, 52 человек);

-оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (1338 услуг).

В результате уставной деятельности Фонда в 2025 году достигнуты показатели:

-увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий – 34 СМП,

-в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 14 СМП,

-в т.ч. 4 начинающих предпринимателя (стартап);

-наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %;

-доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 1,02 %;

-количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 845 единиц;

-количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», – 756 публикации;

-количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составило 71 ед.;

-проведено 13 мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами (397 участников).

2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»

2.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор:
-фондом организовано проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор (обследован 716 объект потребительского рынка).

2.2. Прочие мероприятия:

-организовано участие представителей малого бизнеса, Фонда и администрации в 4 выездных областных мероприятиях;

-проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства»;

-проведен Бизнес-форум в рамках празднования Дня российского предпринимательства;

-выпущена телепередача «Дела немалые».

3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства»:
- фондом проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (8 мероприятий, 131 участник);
-по дополнительной общеразвивающей программе «Основы бизнес-планирования» в МБОУДО «ЦРТ» в 2025 году обучено 42 человек.

4. Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»:
- фондом организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 3 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях».

5. Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства»:
- фондом организован и проведен семинар по социальному предпринимательству;
- выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству.

6. Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:
-фондом проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

7. Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»:
- официальная, допускаемая к размещению информация, получаемая от Петростата, о социально-экономическом развитии предпринимательства на территории г. Сосновый Бор, размещается на сайте города в разделе «ЭКОНОМИКА / Поддержка малого предпринимательства / Мониторинг деятельности СМП» (https://sbor.ru/economy/podderzca/monitoring).

8. Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»:
-состоялось 10 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа.

9. Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»:
-администрацией оказывается содействие в предоставлении информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей по мере обращения граждан.

10. Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:
-администрацией разрабатываются по мере необходимости нормативно-правовые акты;
-администрацией и Фондом осуществляется постоянная информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц (https://sbor.ru/, https://vk.com/fond47, https://sbor.813.ru/).

	3.
	«Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»
	Процессная часть:

1. Комплекс процессных мероприятий «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»

- Мероприятия не проводились по причине отсутствия заявок.
2. Комплекс процессных мероприятий «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»:

МКУ «СФИ» выполнило 123 работы за 2025 год, из них:
1. Оценка рыночной стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 47;  
2. Изготовление технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов на кадастровый учет объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйным - 47;  
3. Формирование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов - 0;  
4. Проведение торгов в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена – 27.

  Кроме того, были проведены работы: по подготовке документации к аукциону по продаже объекта незавершенного строительства (изъятого по решению суда) путем продажи с публичных торгов и по подготовке документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения.
3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»:

1. Ремонт и содержание объектов нежилого фонда -27 объектов, из них:  
- оказание услуг по сервисному обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 5 УУТЭ, 2 АИТП в зданиях ул.Ленинградская, д. 46, ул.Сибирская, д. 9,11;
- ремонт систем отопления и водоснабжения каб. 100 здания администрации;

- техническое обслуживание зданий нежилого фонда – 2 объекта;  

- демонтаж бесхозных строений, находящихся в казне по ул.  Гаражный кооператив ул.Лесная и Набережная строение № 1;  

- ремонт электросетей (замена ВРУ) здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51;

- установка пандуса ул. Пионерская, д. 6;

- выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании администрации по ул. Ленинградская, д.46 и козырька над входом в центр «Здоровье» по ул. Космонавтов, д.22;

- выполнение работ по ремонту откосов ворот на въезде в гараж здания администрации по ул.Ленинградская д.46;

- ремонт водоснабжения здания, расположенного по ул. Красных Фортов, д. 51;

- ремонт крылец, стилобата по адресу: ул. Красных Фортов, дом №51;

- ремонт помещений кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 228);

- выполнение работ по ремонту кабинетов, расположенных в здании по адресу: ул. Ленинградская, д. 46 (каб. 111);

- выполнение работ по ремонту кабинета №312, расположенного в г. Сосновый Бор по адресу: - ул. Ленинградская, дом №46;

- замена оконных блоков в кабинете 365 ул. Ленинградская 46;

- выполнение работ по промывке и наладке системы отопления в зданиях ул. Молодежная 26А, ул. Сибирская д.9, ул. Сибирская д.11;

- выполнение работ по закрытию периметра внутреннего двора здания администрации, по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46;

- текущий ремонт (прочие работы и услуги текущего и аварийного характера) – 3 объекта.

2.  Ремонт объектов жилого фонда -18 помещениях;  

- возмещение расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда: 47 объектов;  

- оплата услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда: 3 объекта;
- компенсация расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, электрических/газовых плит – 6 объектов;  

- страхование муниципального жилого фонда – 2 объекта.

	
	
	

	4.
	«Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»
	Процессная часть:

Комплекс процессных мероприятий «Защита»

- Оказана материальная помощь пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (341 человек).;

- осуществлена единовременная денежная выплата ко Дню Победы в размере 80,0 тыс.руб. 4 участникам Великой Отечественной войны; 

- 269 ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и выплачена единовременная выплата ко Дню Победы.

- 220 гражданам выплачена единовременная денежная выплата на рождение ребенка; 

- 500 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, были вручены сладкие новогодние подарки;

- 4 успешно обучающимся, одаренным студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации выплачены стипендии.

- 10 гражданам, удостоенным государственных наград или почетных званий СССР и Российской Федерации за работу в социальной сфере и органах местного самоуправления выплачена ежегодная денежная выплата;

В ЦМСЧ-38 в отчетном периоде была оказана медико-социальная помощь на базе паллиативного отделения ицам пожилого и старшего возраста, утратившим способность к самообслуживанию.   

Проведены мероприятия:
- конкурс «Мой отец – молодец!»;

- День любви, семьи и верности, на котором 3 семейные пары были награждены медалью «За любовь и верность»;

- День пожилого человека;

- День инвалида;

- День матери;

- Организованы поездки для ветеранов Великой Отечественной войны, граждан с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на различные областные мероприятия.

- 2 новогодних мероприятия: для детей, военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции и для детей из малообеспеченных семей.

- Организованы поездки для детей из малообеспеченных семей на цирковое представление в г. Санкт – Петербург.

Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе»


Заключены муниципальные контракты на оказание консультативно – обучающих услуг для родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (услуги логопеда и психолога).

Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе» 

Шесть муниципальных учреждений обеспечены специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов, в одном муниципальном учреждении обновлен паспорт доступности.

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья в Сосновоборском городском округе»

Реализованы мероприятия по оказанию медицинских услуг, направленных на профилактику социально-значимых заболеваний (работа школы для больных сахарным диабетом взрослых и детей, контроль уровня сахара в крови - медицинские услуги, включающие в себя предоставление тест-полосок, школа профилактики системы кровообращения).  

Реализованы мероприятия по оказанию медицинских услуг по защите и укреплению здоровья беременных женщин (работа школы беременных женщин).
Реализованы мероприятия по оказанию медицинских услуг по защите и укреплению здоровья детей (ЛФК в бассейне).

Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Предоставлены субсидии на финансовую поддержку социально ориентированных общественных организаций ветеранов и инвалидов Сосновоборского городского округа, в т.ч. из областного бюджета.

Субсидии предоставлены для реализации социально значимых проектов, мероприятий, повышение качества жизни ветеранов и инвалидов.



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5.
	«Современное образование Сосновоборского городского округа »
	Проектная часть:

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий проектной части муниципальной программы составляет 122 032,24598 тыс. руб., в том числе ассигнования федерального бюджета – 44 283,46254 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 11 845,28024 тыс. руб., бюджет Сосновоборского городского округа – 665 903,50320 тыс. руб.

За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 
1.1. Региональные проекты

1.1.1 «Педагоги и наставники».

Для достижения цели регионального проекта реализуются мероприятия по обеспечению: 

- деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

-  выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций;

- выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. 

1.1.2 «Все лучшее детям» (Ленинградская область) национального проекта «Молодежь и дети».
В рамках реализации проекта были проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, для реализации общеобразовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

1.2. Муниципальные проекты

1.2.1 реализация проектов по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет».
 В 2025 г. было реализовано 5 инициатив:

- «Атомные звездочки» МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- «Входная зона в МБОУ «Лицей № 8» МБОУ «Лицей № 8»;

- «От коробки к Ледовому дворцу» МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- «Модульное покрытие» МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

- «Обустройство покрытия хоккейного поля» МБОУ ДО «ДЮСШ».

1.2.2 Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа.
 В 2025 году проведены более 100 мероприятий по укреплению материально-технической базы, обеспечению содержания зданий и сооружений, обустройству прилегающих территорий и поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в 28 образовательных учреждениях. 



	
	
	Процессная часть:

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий процессной части муниципальной программы составляет 2 067 951,91001 тыс. руб., в том числе ассигнования федерального бюджета – 21 740,67600 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 1 478 245,92992 тыс. руб., бюджет Сосновоборского городского округа – 567 965,30409 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2025 г. – 2 067 905,82708 тыс. руб. - что составляет 100,00 % годовых ассигнований. 

2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа».

 На решение задачи по обеспечению доступного качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми данного структурного элемента, в 2025 году запланированы средства в размере 870 754,70500 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области – 658 233,60000 тыс. руб., средства бюджета Сосновоборского городского округа – 212 521,10500 тыс. руб.). За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 1:

- 15 организаций дошкольного образования оказали услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход в полном объеме;

- предоставлены меры социальной поддержки при взимании платы с родителей (законных представителей) в виде освобождения или снижения платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ – 685 родителям (законным представителям);

- предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Сосновоборского городского округа – 443 чел.;

- 8 МБДОУ приобрели технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных;

- организованы и проведены городские мероприятия для детей, родителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений: фестиваль физкультуры и спорта «Сосновоборский медвежонок», конкурс детской рукописной книги «Я с детства с книгами дружу…», фестиваль детского творчества «Разноцветная весна», общегородская игра «Летающий мяч», муниципальный этап областного конкурса для дошкольников «Шаг вперед»;

- проведена интегрированная оценка качества образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций Ленинградской области. МБДОУ «Детский сад № 10» вошло в перечень дошкольных образовательных организаций Ленинградской области, показавших лучшие результаты по итогам проведения региональной интегрированной оценки деятельности дошкольных образовательных организаций Ленинградской области (ТОП – 10).

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в 2025 году составила 73 644,20 руб. (101,8 % от заработной платы работников школ).

2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа».

 На решение задачи по обеспечению возможности детям получать качественное образование, отвечающее современным требованиям данного структурного элемента, в 2025 году запланированы средства в размере 974 759,37259 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 21 740,67600 тыс. руб., областного бюджета Ленинградской области – 817 933,42400 тыс. руб., средства бюджета Сосновоборского городского округа – 135 085,27259 тыс. руб.). За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий:

- девять общеобразовательных учреждений оказали услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, предусмотренные в муниципальном задании, в полном объеме;

- по результатам основного периода ГИА 11 в Сосновоборском городском округе аттестат о среднем общем образовании получили 319 (100%) выпускников;

- 56 человек получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени;

- по результатам проведенной ГИА в Сосновоборском городском округе в 2025 году: 1 стобалльный результат (по обществознанию, МБОУ «СОШ № 9 им. В.И.Некрасова»); высокие баллы (81 – 99) получили 84 учащихся (26,3 %);

- организовано участие школьников в 368 мероприятиях различного уровня по выявлению, развитию и поддержке творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей (42 871 участник, 5 765 победителей и призеров);

- городская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) провела комплексную диагностику 654 детей;

- 2 общеобразовательных учреждения приобрели технологическое оборудование для пищеблоков;

- МАУ «ЦОШ» оказало услугу по организации питания 3 749 школьникам;

- предоставлена денежная компенсация за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 29 чел.

Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2025 году – 73 409,60 руб.

2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа».

 На решение задачи по обеспечению возможностей для получения качественного дополнительного образования детей и условий для их успешной социализации и самореализации данного структурного элемента, в 2025 году запланированы средства в размере 193 945,41956 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Сосновоборского городского округа – 193 945,41956 тыс. руб.). За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 3 четыре учреждения дополнительного образования:

- оказали услуги и выполнили работы, предусмотренные в муниципальных заданиях в полном объеме;

- реализовали дополнительные образовательные программы по социальным сертификатам в полном объеме;

- организовали, провели или приняли участие в 175 мероприятиях различного уровня.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в 2025 году составила 73 477,90 руб., что составило 100,3 % от средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений городского округа.

2.4. Комплекс процессных мероприятий «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа».

 На решение задачи по созданию эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия данного структурного элемента, в 2025 году запланированы средства в размере 9 936,89800 тыс. руб. (в т.ч. средства бюджета Сосновоборского городского округа – 9 936,89800 тыс. руб.). За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 4:

- осуществлялась поддержка работы городской информационной образовательной сети, городского образовательного портала;

- проведено и организовано участие школьников в городских, региональных, всероссийских олимпиадах, интернет - олимпиадах и конкурсах, повышающих информационную компетентность обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий (НИКТ);

- организовано и проведено 133 мероприятия для педагогической общественности (2 427 участников) и обеспечено функционирование ГМК по работе с педагогическими кадрами;

- выплачена частичная денежная компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 50 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций размере – 15 700,00 рублей в месяц и разовое пособие девяти молодым специалистам, приступившим в срок до 1 сентября 2025 года к работе в муниципальных образовательных учреждениях города в год окончания учебных заведений, в размере 31 500,00 рублей;

- осуществлялось информационно-организационное, научно - методическое сопровождение педагогов города по всем мероприятиям, проводимым на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, в том числе в дистанционном режиме (вебинары, видеоконференции, сетевая школа).

2.5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

 На решение задачи по созданию условий для отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации данного структурного элемента, в 2025 году запланированы средства в размере 18 509,43193 тыс. руб. (в т.ч. средства областного бюджета Ленинградской области – 2 078,90592 тыс. руб., бюджета Сосновоборского городского округа – 16 430,52601 тыс. руб.). За 2025 г. освоено 100,00 % годовых ассигнований. 

В 2025 году различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 1 570 детей:

- для оздоровления и отдыха детей в летний период были организованы 13 лагерей с дневным пребыванием для 1025 несовершеннолетних на базе 4-х общеобразовательных организаций;

- МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента» организовало и провело 18 туристических походов для 475 детей.

- 70 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Премьера» в Выборгском районе.

	
	
	

	6.
	«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы»
	Процессная часть:

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2028 годы» за 2025 год было освоено 423 755 755,56 рублей, что составляет 99,98 процента от общей суммы финансирования муниципальной программы на 2025 год.  

В том числе:
1. Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» – освоено 100 % средств

Мероприятие «Библиотечное обслуживание» в рамках выполнения муниципального задания. Количество читателей в городской публичной библиотеке в отчетном периоде составило 26 993 человек. 

В рамках Мероприятия "Популяризация чтения и деятельности библиотек" в отчетном периоде проведены все запланированные библиотечные мероприятия. В том числе городской праздник книги и чтения «Читай, Сосновый Бор!», «Неделя детской и юношеской книги» и другие.

В 2025 году МБУ «Сосновоборская ЦБС» – победила в конкурсном отборе по национальному проекту федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» по созданию модельной Центральной детской библиотеки «Лоцман».

2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана исторического наследия» освоено 97 % средств

В отчетном периоде выполнены все запланированные ремонтные работы ДИК «Андерсенград» в рамках охранного обязательства. В том числе:

· 
работы по замене радиаторов, замене труб подачи и обратной трубы теплоносителя в амфитеатре «Дюймовочка»; 

· 
ремонт напольного покрытия на первом и втором этажах Ратушной башни;

· 
очистка и покраска ограждений балкона Ратушной башни; 

· 
ремонт санитарных узлов и предбанника кафе Белоснежка; 

· 
замена труб подачи и возврата теплоносителя, замена трубы подачи ХВС от выхода из теплового узла до колодца; 

· 
ремонт скамеек на трибунах; 

· 
ремонт скамеек амфитеатра; 

· 
покраска столбов и цепей.

3. Комплекс процессных мероприятий «Музейная деятельность»

Освоение финансирования составило 100%.   Число посетителей музея составило 6 300 человек.  

Проведены все запланированные музейные мероприятия. В том числе Торжественно-траурная акция «День памяти погибших в радиационных катастрофах, Акция «Зажги свечу памяти», Траурное мероприятие «День памяти и скорби».

4. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно -  досуговая деятельность»
Исполнение составило 99,98 %.

 В рамках выполнения муниципального задания, на конец отчетного периода количество клубных формирований составляет 137 коллектив, а число участников клубных формирований – 5 471 человек. 

В ходе реализации в отчетном периоде подпрограммы проведено Городское массовое мероприятие «Широкая Масленица», «День Победы» тематический концерт к 80 -летию Великой Победы, Праздничная программа, посвященная Дню России «Моя Россия-моя страна» и Фестиваль духовых оркестров, ХХ Юбилейный Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Art-Music*2025». 

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Исполнение подпрограммы составило 100 %. 

В рамках мероприятия по «Развитию и сохранению кадрового потенциала работников учреждений культуры» сотрудники учреждений проходили обучение на различных курсах и семинарах 

Муниципальное задание школами искусств выполнено в полном объеме. Количество учащихся в 2025 году составило 808 человек.

Проектная часть. 

В рамках Софинансирования субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Создание условий для развития местного самоуправления» исполнение составило 100%. 

В рамках Мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" исполнение 100%.



	
	«Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2026 годы»
	Процессная часть:

1. Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт"

В 2025 году выполнение целевых показателей комплекса процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением» - 100%.

Основные результаты комплекса процессных мероприятий «Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением»:
Мероприятие «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы»:

В 2025 году на территории Сосновоборского городского округа практическую физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением по месту жительства осуществляли тренеры-общественники. Работа тренеров-общественников с населением проводилась на основании ежемесячных планов с привлечением широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом. В течении отчетного периода тренерами-общественниками проведены физкультурные мероприятия оздоровительного характера, семейные и оздоровительно-досуговые фестивали спортивной направленности, а также спортивные игры и эстафеты. 

Также тренерами-общественниками было организовано проведение физкультурно-оздоровительных занятий на открытых городских спортивных площадках, также в зимний период залиты ледовые пространства (катки) для реализации активного-спортивного досуга населения. 

Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ВФСК «ГТО» составила 1631 человек, численность населения, выполнившего нормативы ВФСК «ГТО» составила 445 человек.

Мероприятие «Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий»:

В 2025 году на территории Сосновоборского городского округа функционировало 199 спортивных объектов с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.  

Численность населения регулярно занимающегося физической культурой и спортом составила более 37 000 человек.

В течение 2025 года проведено 153 спортивно-массовых мероприятия, а также реализовано:

           - организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (занятий с населением) по месту жительства населения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области – 1349;

           - организация и проведение официальных спортивных мероприятий отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области – 22;


- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 10.

20 сентября город Сосновый Бор во второй раз стал центральной стартовой площадкой регионального этапа Всероссийского дня бега «Кросс Нации», массовые забеги участников прошли преимущественно на территории парка Приморский, в мероприятии приняло участие более 1300 участников со всех районов Ленинградской области.   

В муниципальном центре тестирования нормативов комплекса ГТО на базе спортивной школы Малахит в третий раз (мероприятие стало традиционным) прошло официальное мероприятие по приему норм и требований комплекса ГТО у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В мероприятии приняло участие 30 жителей Сосновборского городского округа с ограниченными возможностями здоровья (в.т.ч. инвалиды). 

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования Сосновоборского городского округа в 2025 году составило более 2600 человек.   

Сосновоборским спортсменам в 2025 году за высокие спортивные достижения присвоены спортивные звания: 

           - Мастер спорта России – 3 человека; 

присвоены спортивные разряды:

- Кандидат в мастера спорта – 38 человек;

- 1 спортивный разряд – 57 человек.


Мероприятие «Обеспечение деятельности МАОУ ДО СШ «Малахит»:


Содержание подведомственного учреждения осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием (на расходы по организации мероприятий, оплата коммунальных услуг, содержание помещений и выплата заработной платы с начислениями согласно штатному расписанию). Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

 
Развитие материально-технической базы: 

             В 2025 году за счет средств местного бюджета были реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы МАОУ ДО СШ «Малахит», а именно выполнение работ в здании спорткомплекса МАОУ ДО СШ «Малахит» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д. 5:

- Выполнение работ по монтажу системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации;

- выполнение работ по монтажу охранной телевизионной системы для идентификации лиц посетителей;

- выполнение работ по ремонту зала дзюдо.



	8.
	«Городское хозяйство СГО на 2014-2030 годы»
	Проектная часть:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

В рамках данного структурного элемента выполнено благоустройство объекта:

«Благоустройство общественной территории городского парка «Белые пески» в г. Сосновый Бор».

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 110 153,63721 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в рамках заключенных контрактов на сумму 96 148,13688 тыс. руб., что составляет 87,3% от общего объема финансирования по данному структурному элементу.
В рамках данного структурного элемента выполнено «Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области».

Работы выполнены и оплачены в рамках заключенных контрактов на сумму 35 645,90788 тыс. руб., что составляет 100% от общего объема финансирования по данному структурному элементу.
Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ввиду отсутствия софинансирования из областного бюджета Ленинградской области, мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2025 году не запланировано.

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер  

Ввиду отсутствия софинансирования из областного бюджета Ленинградской области, мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер, в 2025 году не запланировано.

Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области
Ввиду отсутствия софинансирования из областного бюджета Ленинградской области, мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в 2025 году не запланировано.

Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»

Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2025 году не запланировано.
Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

В связи с отсутствием потребности в приобретении емкостей для накопления отходов, мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов, на 2025 год не запланировано.

Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам

Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
В рамках данного структурного элемента запланировано:

· строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра». Этап №2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области. 

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году составил 109 110,43787 тыс. руб. Средства использованы в размере 106 425, 84937 тыс. руб. Исполнение составило 97,5%. Подписано соглашение о расторжении по факту выполненных работ.

Муниципальный проект «Инициативный проект «Я планирую бюджет»»

Содержание и ремонт объектов благоустройства

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

· проект «Пляж Липово» – стоимостью 3 млн. руб. Было организовано 10 волейбольных полей с судейскими вышками и судейскими столами, установлены 8 парковых лежаков, 4 раздевалки, 8 скамеек. Исполнение – 100%;
· проект «Дорога к школе» –  стоимостью 0,9 млн. руб. Был выполнен ремонт пешеходной дорожки в районе лицея № 8 (протяженность – 100 пог.м., площадь – 168 м2). Исполнение – 100%;
· в рамках проекта "Благоустройство" был выполнен ремонт пешеходной дорожки вдоль дд. 9-13 по ул. Солнечная (протяженность – 135 пог.м., площадь – 149 м2). Объем финансирования – 1,2 млн. руб. Исполнение составило 100%.
Муниципальный проект «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа»

В рамках данного структурного элемента выполнены следующие мероприятия:

· разработана и утверждена планировочная документация территории микрорайонов № 1, № 13-14;

· подготовлен эскиз чертежа планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 47:15:0106001 (территория ИЖС) в рамках выполнения работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории;

· подготовлены отчет и схема территории кадастровых кварталов 47:15:0102001, 47:15:0102004 (микрорайон Заречье) инвентаризации в рамках выполнения работ по подготовке проекта межевания;

· подготовлены дизайн-проекты благоустройства общественной территории в районе ул. Солнечная, д. 14, а также кладбища Воронка-2 для установки памятного знака участникам специальной военной операции;

· произведена строительно-техническая экспертиза объектов в части признания строения (сооружения) объектом капитального строительства в отношении 5 объектов (3 объекта в границах земельного участка с кадастровым номером 47:15:0106001:2223, расположенные по ул. Липово, № 54; 2 объекта, расположенные по ул. Липово, з/у № 49);

На проектно-изыскательские работы запланировано финансирование в размере 3 304,875 тыс. руб. В рамках заключенных муниципальных контрактов работы оплачены в общей сумме 2 310,50 тыс. руб., что составляет 84,78 %. Причины невыполнения, следующие:

· оплата произведена за фактически выполненные работы;

· срок исполнения контрактов по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории ИЖС предусмотрен до 30.06.2026, микрорайона Заречье – до 01.08.02026;

· срок действия контракта по подготовке изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа продлен до 01.10.2026.
Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- Реконструкция иловой насосной станции, песколовок радиальных, насосной станции перекачки № 5 по мероприятиям 1-го этапа «Реконструкция КОС, 1-5-й этап», на общую сумму – 24 566, 7376 тыс. руб.

- Модернизацию сетей водоснабжения водопровода от ВК-1 через ВК-12, ВК-11 до ВК-17 от Молодежной д. 78 до Молодежной д. 60 г., на общую сумму – 5 480,4153 тыс.руб.

Объем ассигнований 57 736,1980 тыс.руб., из них освоено 57 555,2430 тыс. руб., что составило – 99,4% исполнения от общего объема ассигнований.

Муниципальный проект «Организация мероприятий по охране окружающей среды»

Охрана и защита зон зеленых насаждений

Мероприятий в рамках данного проекта на 2025 год запланировано не было.
Муниципальный проект «Строительство объектов городской инфраструктуры»

Строительство объектов коммунального хозяйства

· В рамках данного структурного элемента выполнены следующие виды работ:

· Проект 1 Проектирование очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (5, 6 выпуска) р. Коваши; 

· Проект 2 Технологическое присоединение очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (6 выпуск);

· Проект 3 Перенос (интеграция) площадок ТКО в улично-дорожную сеть по Искре.
Объем финансового обеспечения на достижение целей проектирования и строительства объектов за 2025 год составил 7 600, 63733 тыс. руб. Выполнение составило 100% от общего объема финансирования по данному структурному элементу.
Строительство объектов благоустройства (в т.ч. объектов освещения)

В рамках данного структурного элемента заключены выполнены следующие виды работ:


· Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области. Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении;
· Выполнение работ по обслуживанию дренажной системы городского кладбища "Воронка-2" г. Сосновый Бор, Ленинградской области. Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении;
· Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Выполнение работ по разработке проектной документации на расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6 и на выполнение работ по корректировке проектной документации по благоустройству дворовой территории в части устройства линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: земельный участок, территория благоустройства и озеленения общего пользования -парк "Белые пески", расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0101001:62;
· Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: наружное освещение парка "Приморский" и лодочной станции, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0104002:30;
· Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест, проезд Военных Строителей, г. Сосновый Бор Ленинградской области

· Расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6;
· Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, д.14, мкр.№8  г.Сосновый Бор, Ленинградской области";
· Поставка гранитного постамента под размещение скульптурной монументальной композиции на объекте благоустройства общественной территории городского парка «Белые пески» в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Корректировка проектной документации по строительству городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый бор, Ленинградской области;
· Спил зелёных насаждений для организации дренажных канав вдоль противопожарного проезда и под площадку складирования для хранения леса для строительства городского кладбища «Воронка-3»,2,3 этапы в  г. Сосновый Бор, Ленинградской обл. работ по устройству дренажа 1-го этапа и устройство проездов из щебня городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области;

· Выполнение работ по строительству 1 этапа линии наружного освещения 8 микрорайона в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Завершение строительства второго этапа линии наружного освещения "Ракопежи-СНТ "Строитель";
· Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев,  расположенного по адресу:  188541, Ленинградская обл.,  г. Сосновый Бор, Проспект Героев. Аванс в размере 417272 руб. оплачен в 2024 году, по условиям договора- следующая оплата в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении тех. присоединения;
· Строительство линии наружного освещения района Старое Калище, ул. Урожайная и 12-й Восточный проезд. 1 этап;
· Оказание услуг на размещение  имущества на электросетевых объектах Исполнителя, расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, р-н Старое Калище, ул. Урожайная и 12й Восточный проезд, для организации наружного освещения;
· Устройство линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области;
· Выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству наружного освещения автодороги от ж/д переезда д. Ракопежи до СНТ «Строитель» и от СНТ «Солнечное до автодороги 41К-137 в г. Сосновый Бор Ленинградской области с прохождением негосударственной экспертизы по подтверждению достоверности сметной стоимости.

Перенесено на 2026 год:

  -  Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области
. Срок выполнения работ по МК 28.03.25, подрядчик на пенях, устраняют замечания экспертизы, срок действия МК продлен до 30.12.2026г.

Объем финансового обеспечения на достижение целей проектирования и строительства объектов за 2025 год составил 202 262, 03738 тыс. руб. Выполнение составило 195 401, 44454 тыс. руб. или 96,6 % от общего объема финансирования по данному структурному элементу.
Строительство объектов городского хозяйства

В рамках данного структурного элемента проведены работы:

· Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения городского кладбища Воронка-3

· Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: наружное освещение, микрорайона Искра-2, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, микрорайон Искра-2

· Оказание услуг на авторский надзор объекта "Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра». Этап №2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области"

· Строительство внутриквартальных  проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» МБ. Оплата произведена по факту выполненных работ. Подписано соглашение о расторжении.
Перенесено на 2026 год:

· Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ. Срок выполнения работ по МК 31.08.202, подрядчик на пенях. Срок действия МК продлен до 30.12.2026г
Объем финансового обеспечения на достижение целей за 2025 год составил 17 812, 54352 тыс. руб. Выполнение составило 10 522, 76501 тыс. руб. или 59% от общего объема финансирования по данному структурному элементу.

Строительство объекта "Крытая Ледовая арена"

В рамках данного структурного элемента проведены работы:

· Выполнение работ по актуализации инженерно-геологических  и инженерно-экологических изысканий по объекту: "Крытая ледовая  арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, пр. Александра Невского,  з/у №47, земельный участок КН 47:15:0101004:28; Выполнение работ по подготовке исходных данных для получения Муниципальным заказчиком технических условий на подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для объекта: "Крытая ледовая  арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, пр. Александра Невского,  з/у №47, земельный участок КН 47:15:0101004:28

· Прохождение государственной экспертизы по объекту "Крытая Ледовая арена".
Объем финансового обеспечения на достижение целей за 2025 год составил 5 410, 86957 тыс. руб. Выполнение составило 5 410, 86957 тыс. руб. или 100% от общего объема финансирования по данному структурному элементу.

Строительство объектов дорожного хозяйства

В рамках данного структурного элемента выполнены следующие виды работ:

· Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжение автомобильной дороги «Проспект Героев» с проведением изыскательских работ;

· Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство автобусных остановок у городских кладбищ Воронка-1, Воронка - 2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области;

· Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство остановочных пунктов ул. Набережная 49А, г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

Перенесено на 2026 год:

· Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область"

· Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Объем финансового обеспечения на достижение целей проектирования и строительства объектов за 2025 год составил 17 376,84705 тыс. руб. Выполнение составило 5 875,49971 тыс. руб. или 33,8%.


	
	
	Процессная часть:

Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа

Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования  

Обслуживаемая площадь территорий общего пользования Сосновоборского городского округа (пляжи, газоны, парки (в т.ч. парк Приморский, Экотропа) проезжая часть, тротуары) – 4 907 274,58 м².
Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 285 768,35831 тыс. руб. Использовано средств 285 483,22724 тыс. руб. Освоение составило 99,9 %.

Ремонт улично-дорожной сети

В рамках заключенных муниципальных контрактов  были выполнены следующие работы: 

№

Адрес ремонта участка автомобильной дороги

Протяженность, пог.м

Площадь ремонта м2
1

пр. Александра Невского 
(от ул. Молодежная до ул. Петра Великого) 

2 217,00

32 227,00

2

ул. Солнечная 
(от ул. 50 лет Октября до кругового движения)

1 289,00

17 557,00

3

автомобильный проезд (от пр-та Героев 58 до ул. Малая Земля 8) 

257,00

1 841,00

4

автомобильный проезд (от ж/д 65 по пр-ту Героев до пр. Александра Невского) 

60,00

426,00

5

ул. Ленинградская 
(от начала кругового движения до проезда к д. 58 по ул. Ленинградская в т.ч. площадь Победы) 

1 658,00

31 246,00

6

аллея Ветеранов 

192,00

2 042,00

7

Ленинградское шоссе 
(от 86 км до д. 62 ул. Береговая) 

600,00

4 565,00

Итого:

6 273,00 пог.м.

89 904,00 м2
Были выполнены работы по монтажу остановочных павильонов в количестве 8 шт.:

· остановка «Пож.депо» (в обе стороны), 

· остановка «Малахит» (в обе стороны), 

· остановка «Красные Форты», 

· остановка «Поликлиника» (в обе стороны), 

· остановка «Гостиница «Сосновый Бор»»).

Силами СМБУ «САТ» проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети, грейдирование дорог, усиление обочин на площади 14 971 м2 общей стоимостью 32 млн. руб.
Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 273 331,73808 тыс. руб., освоено 270 791,70359 тыс. руб., что составило 99,07 % выделенных средств.
Обеспечение безопасности дорожного движения

В рамках данного структурного элемента в 2025 г. были проведены следующие мероприятия: 

· установлено 241 дорожных знака (затрачено 5,5 млн. руб.);

· нанесена дорожная разметка краской общей площадью 4 564 м² (затрачено 5,3 млн. руб.);

· выполнялось техническое обслуживание дорожных знаков (3 175 шт.) и светофорных постов (12 шт.).

На оплату электроэнергии в 2025 году затрачено 24,4 млн. руб. 
Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 76 411,42819 тыс. руб. Освоено за год 73 975,24371 тыс. руб., что составляет 96,81 %.
Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"

Содержание и ремонт объектов благоустройства

В рамках данного структурного элемента за 2025 год были проведены следующие мероприятия:

· произведен ремонт малых форм города (остановки, скамейки, ограждения, вазоны, стенды);

· осуществлялось содержание и ремонт общественных туалетов;

· осуществлялась охрана музыкальной площадки в парке «Приморский»;

· выполнялись работы по техническому обслуживанию и ремонту детских и спортивных площадок;

· в преддверии празднования 80-летия Великой Победы выполнены ремонтные работы на мемориале «Защитникам Отечества», мемориале «Экипажам подводных лодок», выполнен ремонт памятного захоронения воинам, погибшим в годы ВОВ, закуплены флаги в количестве 700 шт.;

· выполнен ремонт пешеходного моста на пляж;

· выполнен комплекс ремонтных работ на мемориале «Ликвидаторам ядерных катастроф»;

· начаты работы по устройству системы видеонаблюдения на площадках ТКО для предотвращения несанкционированного размещения отходов. В конце года мобильными видеокамерами оснащены 3 контейнерные площадки: на ул. Ленинградская 2, ул. Комсомольская (кладбище), ул. Сибирская 7 (у м-на Таллин). В 2026 году установка камер будет продолжена.

· выполнены работы по украшению новогодними гирляндами благоустроенной территории парка «Белые Пески».  

Выделено средств на данное мероприятие – 37 953,94282 тыс. руб. Освоено 37 934,23048 тыс. руб.  (99,95%).

Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами

Обращение с отходами

За год были проведены следующие мероприятия:

· вывоз и размещению ТКО с пляжей, мемориалов и кладбищ. Объем вывоза за год составил 4 309 м3 (что на 56% больше, чем в прошлом году). Сумма затрат – 4,7 млн. руб.;

· переработка, вывоз и размещение растительных отходов (веток, порубочных остатков, стволов деревьев) в объеме 1 194 м3 на сумму 1,6 млн. руб.;

· в период с мая по октябрь проводилась дезинфекция контейнерных площадок и установленных на них контейнеров. Всего было проведено 10 обработок;

· обустроены 4 площадки накопления КГО на кладбище Воронка-1.
Силами СМБУ «Спецавтотранс» в рамках муниципального задания были выполнены работы:

· сбор и вывоз строительных отходов в объеме 2 498 м³ на сумму 5,1 млн. руб.;

· сбор и вывоз веток и порубочных остатков в объеме 580 м³ на сумму 0,2 млн. руб.;

· ликвидация несанкционированных свалок в объеме 2 508 м³ на сумму 4 млн. руб.;

· уборка контейнерных площадок. Годовая площадь уборки – 570 492,00 м2 на сумму 25,6 млн. руб.

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 45 709,47698 тыс. руб. За год освоено 44 329,42646 тыс. руб. (96,98 %.)
Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации

Содержание системы дренажно-ливневой канализации

В 2025 году протяженность системы дренажно-ливневой канализации составляла 106,725 км. На содержание системы ДЛК и обслуживание насосных станций выделено и освоено 18 066,65657 тыс. руб. (100%).
Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации

На капитальный ремонт элементов системы дренажно-ливневой канализации – в 2025 году выделено и освоено 3 073,34199 тыс. руб. (100%). За год было отремонтировано 41 объект.
Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями

Содержание и уход за зелеными насаждениями

В рамках данного структурного элемента в 2025 году проводились следующие мероприятия:

· проводились работы по содержанию за деревьями и кустарниками (9,8 млн. руб.); 

· проводился покос газонов (50,1 млн. руб.); 

· выполнялись работы по посадке и уходу за цветниками (9,8 млн. руб.). 

· продолжалась обработка территорий произрастания борщевика Сосновского (0,5 млн. руб.) на площади 2,79 Га; 

· проводилась акарицидная обработка детских оздоровительных лагерей и общественных территорий города (0,5 млн. руб.). Общая площадь обработанных территорий составила 701 528 м2; 

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 70 840,29335 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа»
Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков

Завершены работы по 3-м муниципальным контрактам на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, в результате в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о местоположении границ 17 объектов.

На мероприятие запланировано финансирование в размере 410,68029 тыс. руб., освоено 225,69335 тыс. руб., что составляет 54,96 %. Оплата произведена за фактически выполненные работы.
Эксплуатация и развитие ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД")
В государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) МКУ «ЦИОГД» внесено 1584 единицы данных (сведений, документов, материалов).

На мероприятие запланировано финансирование в размере 24 6999,65172 тыс. руб., из них освоено 24 676,89289 тыс. руб., что составляет 99,91 %.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»
Субсидии СМУП «ВОДОКАНАЛ» на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод
В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

Предоставлена субсидия СМУП «ВОДОКАНАЛ», в целях возмещения затрат по вывозу смеси 1 081 м3 осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод, накопленных СМУП «ПО ЖКХ» и СМУП «Водоканал».

Объем ассигнований 3751,0700 тыс. руб., из них освоено 3751,0700 тыс. руб., что составило – 100% исполнения от общего объема ассигнований.
Доставка питьевой воды в бывшие деревни

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

Осуществлена доставка питьевой воды в бывшие деревни.

Объем ассигнований 3332,18840 тыс. руб., из них освоено из них освоено 3015,8414, что составило – 90,5%  исполнения от общего объема ассигнований.
Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

-    по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования;

- по разработке электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

-    формированию фактического топливно-энергетического баланса.

Объем ассигнований 846,0000 тыс. руб., из них освоено 846,0000 тыс. руб., что составило – 100% исполнения от общего объема ассигнований.
Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по возмещению СМУП «ТСП» затрат, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом восьми распределительных газопроводов.

Объем ассигнований 2 943,2160 тыс. руб., из них освоено 2 943,2160 тыс. руб.,  что составило – 100% исполнения от общего объема ассигнований.
Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по обучению населения Сосновоборского городского округа правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 Объем ассигнований 209,000 тыс. руб., из них освоено 209,000 тыс. руб., что составило – 100% исполнения от общего объема ассигнований.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)

В рамках данного структурного элемента заключено соглашение с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на оплату очередных лизинговых платежей по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды 3-х комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием. 

Общая сумма субсидии - 3 912,06171 тыс. руб., в т.ч. доля областного бюджета 1 525,70407 тыс. руб.

Освоение средств составило 100 %.
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"
Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях

На исполнение мероприятий по замене приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях за 2024 год освоено 123,976 тыс. руб., что составляет – 100%.

Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов

Мероприятия по оплате доли муниципального жилого и нежилого имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов за 2024 год осуществлены в размере 8138,58873 тыс. руб.  Исполнение по данному мероприятию составило – 100%.

Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя

Мероприятия по оплате управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя за 2024 год осуществлены в размере 536,76547 тыс. руб.  Исполнение по данному мероприятию составило – 97,89% от общего ассигнования по данной статье.

Содержание бесхозяйных объектов

Мероприятия по возмещению затрат в связи с техническим обслуживанием бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. Заключено соглашение со СМУП «ТСП» и СМУП «ВОДОКАНАЛ» о предоставлении субсидий из бюджета Сосновоборского городского округа на возмещение затрат в связи с техническим обслуживанием бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность за 2024 год освоено 1386,80780 тыс. руб., что составляет – 100%.
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по охране окружающей среды»
Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений

В рамках данного структурного элемента заключены муниципальные контракты на:

В 2025 году, в рамках реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 годы», были заключены и исполнены муниципальные контракты: 

· с ИП Кириленко Н.А. на оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования на сумму 530 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в рамках которого выполнены мероприятия: уход за минерализованными полосами зон зеленых насаждений - 38 км, снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений- на площади 4,2 га, реконструкция и восстановление зеленых насаждений – 5 деревьев, очистка зон зеленых насаждений от захламления – 110 га, механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок- 112 кв.м»;

· с ИП Пиорунский А.А. два контракта на общую сумму 109 685 (сто девять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек на оказание услуг по вывозу с территории муниципального образования и уничтожению биологических отходов. Вывезено и уничтожено около 864 кг биологических отходов;

· с ООО «Сосновоборская ритуальная компания» два контракта на общую сумму 90000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек на оказание услуг по погрузке биологических отходов.

· с ИП Кучер Н.Б. на изготовление и установку информационного стенда «Территория природного парка «Липово» на сумму 90 000 (девяносто тысяч) рублей;

· с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный гидрологический институт» по оказанию услуг по проведению гидрологических изысканий на земельных участках, прилегающих к водному объекту, для разработки рекомендаций при проектировании очистки реки Глуховка на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской» на сумму 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Общий объем финансирования на данные мероприятия в 2025 году предусмотрен в размере 

1 275,03500 тыс. руб. Освоено 1 275,03500 тыс. руб., что составляет 100 %.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение гарантий погребения»
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба"

В рамках структурного элемента программы осуществляются следующие мероприятия:

· организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умерших, не имеющих супруга или близких родственников, а также при обращении граждан по захоронению умершего супруга или близкого родственника по гарантированному перечню;

· учет захоронений по гарантированному перечню.

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 1 625,65750 тыс. руб., освоено 1 595,56998 тыс. руб., что составляет 98,15 %.
Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»
Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов

В рамках данного структурного элемента с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» заключены соглашения:

· о предоставлении в 2025 году субсидии из бюджета Сосновоборского городского округа на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов работникам образовательных учреждений, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ по спискам, представленным муниципальными образовательными учреждениями;

· о предоставлении в 2025 году субсидии из бюджета Сосновоборского городского округа на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов учащимся средних специальных и студентам высших учебных заведений очного отделения города Сосновый Бор, проживающих на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, учащимся общеобразовательных учреждений города Сосновый Бор Ленинградской области, обучающихся по семейной форме обучения, учащимся общеобразовательных и специальных учреждений города Сосновый Бор.

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 607,003 тыс. руб., освоено 552,705 тыс. руб., что составляет 91,06 %.
Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования

В рамках данного структурного элемента по результатам электронного аукциона и запроса котировок заключены муниципальные контракты с организациями:

· ООО «Ленинградская АЭС-Авто» (по 10 маршрутам);

· ООО «ЭлисТранс» (по 5 маршрутам).

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 12 296,190 тыс. руб., освоено 11 728,12498 тыс. руб., что составляет 95,38 %.
Доставка тел умерших из внебольничных мест
В рамках данного структурного элемента по результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 0,01 руб. За год освоено 0,00 руб., что составляет 0 %.
Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов

В рамках данного структурного элемента по результатам запроса котировок заключен муниципальный контракт с ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 755,76804 тыс. руб. За год освоено 697,44924тыс. руб., что составляет 92,28 %.
Мероприятия по охране общественных кладбищ

В рамках данного структурного элемента результатам аукционов в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Ригведа».

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 8 347,83648 тыс. руб. За год освоено 7 601,50957 тыс. руб., что составляет 91,06 %.
Оказание информационных услуг

В рамках данного структурного элемента заключен муниципальный контракт с ООО «Региональный навигационно-информационный центр по Ленинградской области».

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году запланирован в размере 300,0 тыс. руб. За год освоено 300,0 тыс. руб., что составляет 100 %.
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"

Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по замене 2 приборов учета ГВС, 10 приборов учета ХВС в бюджетных учреждениях.

Объем ассигнований 264,854 тыс. руб., из них освоено 264,854 тыс. руб.,  что составило – 100% исполнения от общего объема ассигнований.
Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по оплате доли муниципального жилого и нежилого имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Объем ассигнований 9491,59619 тыс. руб., из них освоено 9481,59619 тыс.руб., что составило – 99,8% исполнения от общего объема ассигнований.
Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя

В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по оплате управляющим организациям  за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя.

Объем ассигнований 824,5800 тыс. руб., из них освоено 69,36996 тыс.руб., что составило –8,41 % исполнения от общего объема ассигнований.
Содержание бесхозяйных объектов

Объем финансирования на данное мероприятие в 2025 году не запланировано.
Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"

Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области""

В рамках реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" были осуществлены следующие мероприятия:

· ремонт дорожного покрытия ул. Набережная и ул. Береговая;

· ремонт футбольных ворот на территории ТОС «Ручьи».

Общая стоимость проекта 3 877,18000 тыс. руб., в т.ч.: 

доля областного бюджета – 3 024,20000 тыс. руб., 

доля местного бюджета – 852,98000 тыс. руб.

Освоение составило 100%.
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"
Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов
В рамках данного структурного элемента были запланированы и выполнены мероприятия по предоставлению отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого дома и единовременной денежной выплаты на проведение текущего ремонта квартиры. В 2025 году выполнен текущий ремонт 13 квартир и капитальный ремонт 1 жилого дома. 

Объем ассигнований 2 344,000 тыс. руб., из них освоено 2 299,44655 тыс.руб., что составило – 98,09% исполнения от общего объема ассигнований.



	9.
	«Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»
	Процессная часть:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Электронный муниципалитет»

Приобретение и обслуживание информационных систем и программных комплексов:

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;

- программный комплекс «Население»;

- антивирус «Касперский».

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по защите информации и аттестации информационной системы персональных данных АИС «Соцзащита».

Заключен муниципальный контракт на поставку металлических стеллажей.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по переносу сетевого оборудования.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению технического обслуживания копировально-множительного аппарата Konica Minolta Bizhub C287.

Заключен муниципальный контракт на поставку комплектующих для Konica Minolta bizhub C287.

Заключен муниципальный контракт на поставку Dallas Lock.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту оргтехники.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг связи.

Все службы администрации обеспечены доступом к сети интернет, обеспечен хостинг официального сайта администрации муниципального образования и содержание домена www.sbor.ru. 

Комплекс процессных мероприятий 2 «Власть и общество»
Организовано освещение в печатных и электронных СМИ.

Организована публикация в региональных печатных СМИ.

Организован выпуск и распространение полиграфической продукции.

Обеспечено присутствие органов местного самоуправления в социальных сетях.

Возмещены выпадающие доходы официального издания (газеты «Маяк»), возникающие при опубликовании и обнародовании муниципальных правовых актов и иной официальной информации в средствах массовой информации.

Обеспечена деятельность подведомственных учреждений в сфере радиовещания (ТРК «Балтийский Берег»).

Комплекс процессных мероприятий 3 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ ЛО»
76 сотрудников администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации.

	10.
	«Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы»
	Процессная часть:

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий процессной части муниципальной программы на 2025 г. составляет 39 923,30097 тыс. руб., за счет бюджета Сосновоборского городского округа.

Фактическое исполнение на 2025 г. – 38 030,98003 тыс. руб. - что составляет 95,26 % годовых ассигнований. 
Комплекс процессных мероприятий 1 «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2030 годы».
На решение задачи, в 2025 г. запланированы средства в размере 15 965,82552 тыс. руб.

 За 2025   г. освоено 92,97 % годовых ассигнований – 14 843,41852 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 1 реализуются следующие мероприятия:

1.1 Аренда каналов связи для передачи данных автоматизированной системы «Безопасный город»

1.2 Выполнение технического обслуживания автоматизированной системы «Безопасный город»

1.3 Круглосуточный мониторинг территорий города Сосновый Бор, находящихся в зоне охвата камер видеонаблюдения автоматизированной системы «Безопасный город», и обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области с использованием технических средств автоматизированной системы «Безопасный город»

1.4 Обеспечение общественного порядка в период проведения массовых мероприятий в городском округе и обеспечение функционирования добровольных народных дружин.

1.5. Приобретение ЗИП, расходных и комплектующих материалов.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2030 годы».
На решение задач, в 2025 г. запланированы средства в размере 1 750,04666 тыс. руб.

За 2025 г. освоено 99,93 % годовых ассигнований – 1 748,87272 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 2 реализуются следующие мероприятия:

2.1   Аренда каналов связи городской системы оповещения

2.2   Выполнение технического обслуживания городской системы оповещения

2.3 Проведение мероприятий по установке дополнительной точки системы оповещения.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 2030 годы».

На решение задачи, в 2025 г. запланированы средства в размере 793,24000 тыс. руб. 

За 2025 г. освоено 76,21 % годовых ассигнований – 604,500000 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 3 реализуются следующие мероприятия:

3.1 Техническое обслуживание и ремонт источников противопожарного водоснабжения.

3.2    Создание резерва пожарно-технического вооружения, оборудования, ручного и механизированного инструмента для ликвидации горения мест зеленых насаждений города, удаленных от проезжей части и источников водоснабжения.

3.3 Финансирование деятельности по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, участие граждан и организаций в добровольной пожарной дружине.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2030 годы».

На решение задач в 2025 г. запланированы средства в размере 2 606,20000 тыс. руб. 

За 2025 г. освоено 93,86 % годовых ассигнований – 2 446,200000 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 4 реализуются следующие мероприятия:

4.1 Подготовка в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц   ГО и Сосновоборского городского звена РСЧС.

4.2 Создание медицинских и продуктовых, запасов для оснащения противорадиационных укрытий

4.3 Заключение контракта с аварийно-спасательным формированием по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2030 годы».

На решение задач в 2025 г. запланированы средства в размере   3 213,56667тыс. руб. 

За 2025 г. освоено 100 % годовых ассигнований – 3 213,56667 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 5 реализуются следующие мероприятия:

5.1 Ежедневное выставление спасательных постов

5.2 Страхование ГТС

Комплекс процессных мероприятий 7 «Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны на 2023-2030 годы».

На решение задач в 2025 г. запланированы средства в размере 15 414,422212 тыс. руб. 

За 2025 г. освоено 97,28 % годовых ассигнований – 14 994,42212 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 7 реализуются следующие мероприятия:

7.1 Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны.

Комплекс процессных мероприятий 8 «Совершенствование и развитие системы контроля управления доступа в здание общественных организаций на 2023-2030 годы».

На решение задач в 2025 г. запланированы средства в размере 180,00000 тыс. руб. 

За 2025 г. освоено 100 % годовых ассигнований – 180,000 тыс. руб. 

В рамках Комплекса процессных мероприятий 8 реализуются следующие мероприятия:

8.1 Содержание в исправном состоянии системы контроля управления доступа (СКУД).



	11.
	«Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории 2014-2026 годы»
	Процессная часть:

Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа».

1. В целях создания (развития) необходимой устойчивой инфраструктуры:

1.1. Создана и функционирует Рабочая группа, обеспечивающая межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации муниципальной программы (Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 24/04/2025 № 1176 Об образовании при администрации Сосновоборского городского округа рабочей группы, обеспечивающей межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации муниципальной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Сосновоборского городского округа на 2025-2030 годы»).

2. В рамках развития и популяризации инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц:

2.1. Размещена презентация «Бюджет для граждан» за 2024 год в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа.

2.2. Размещена презентация «Бюджет для граждан» по проекту бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в специальном разделе официального сайта Сосновоборского городского округа.

3. Для создания и развития цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения:

3.1. Ведется специальный раздел, посвященный вопросам повышения финансовой грамотности в Сосновоборском городском округе, на официальном сайте Сосновоборского городского округа. Размещена информация о программе долгосрочных сбережений, информация о новом сезоне онлайн-игры по финансовой грамотности в жилищной сфере «МыСчитаем», информация о IV- этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Сберегай и приумножай», информация о V-ом этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Финансовая безопасность для всей семьи: защити свои деньги», информация о VI-ом этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Думай о будущем: страхование и накопления», информация об опросе о безопасности финансовых услуг, информация о VII-м этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Рациональное потребление».

4. В целях содействия распространению, а также участия и поддержке мероприятий по финансовой грамотности федерального, регионального, муниципального уровней на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области:

4.1. В первом полугодии 2025 года в Сосновоборском городском округе состоялись активности в рамках IV этапа Всероссийских Эстафет «Мои финансы». В рамках Эстафеты было проведено 58 муниципальных мероприятий, количество участников составило 5 567 человек. Просветительская информация была размещена:

· https://vk.com/wall-71404622_16550
· https://vk.com/wall-198976565_4352 

· https://vk.com/wall-198976565_4380
· https://vk.com/wall-158018191_2947
· https://vk.com/wall-110260631_4463
· https://vk.com/wall-212462827_4108
· Официальный сайт гимназии https://sch5.edu.sbor.net/ 

· Официальная группа вконтакте https://vk.me/join/zAcQ51SZlpMEdtKf9P3qN37/S1VUWjISQ_0

· холл школы, 2 этаж;

4.2. В первом полугодии 2025 года в Сосновоборском городском округе проведен муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, в котором приняли участие 14 семейных команд. Общее число участников 42 человека. 2 семьи-победители муниципального этапа приняли участие в региональном этапе.

4.3. В первом и втором полугодии 2025 года в Сосновоборском городском округе состоялись активности в рамках V этапа Всероссийских Эстафет «Мои финансы». В рамках Эстафеты было проведено 29 муниципальных мероприятий, количество участников составило 1 680 человек. Просветительская информация была размещена:

· https://vk.com/wall-40739823_124669 

· https://vk.com/wall-198976565_4748 

· https://vk.com/wall-158018191_3253 

· https://vk.com/wall-158018191_3014 

· https://vk.com/wall-158018191_3035 

· https://vk.com/wall-71404622_17578  

· https://vk.com/wall-71404622_16964 

· https://vk.com/wall-110260631_4700 

· https://vk.com/wall-110260631_4906 

· https://vk.com/wall-80318929_8960 

· https://vk.com/wall-202161309_5673 

· https://sbor.ru/finance/Gramotnost

· -холл школы, 2 этаж

· -стенд в здании администрации Сосновоборского городского округа (2 этаж);

4.4. Во втором полугодии 2025 года в Сосновоборском городском округе состоялись активности в рамках VI этапа Всероссийских Эстафет «Мои финансы». В рамках Эстафет быдл проведено 41 муниципальное мероприятие, количество участников составило 4 610 человек. Просветительская информация была размещена:

· https://vk.com/wall-198976565_4835

· https://vk.com/wall-202161309_5840

· https://vk.com/club248361?from=groups&w=wall-248361_6167

· https://vk.com/wall-129265404_5587

· https://vk.com/wall-152734806_6392

· https://vk.com/tarif_molod?from=search

· https://vk.com/dialogsbor?from=search

· https://disk.yandex.ru/d/o2yE_AbV8yOXiQ

· https://sbor.ru/finance/Gramotnost

· -стенд в здании администрации Сосновоборского городского округа (2 этаж);

4.5. Во втором полугодии разработан план мероприятий по участию в VII-м этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Рациональное потребление» (период проведения с 19.11.2025 по 10.02.2026гг.) и принят к реализации;

5. В 2025 году в Сосновоборском городском округе для представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан были проведены курсы (4 группы), в рамках проведения данных курсов одной из тем являлась финансовая грамотность;

6. В курсах для представителей малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан приняли участие 52 человека;

7. В целях реализации задачи использования лучших практик и поддержки частных и общественных инициатив в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения:

7.1. В проекте «Я планирую бюджет» приняли участие 15 человек;

7.2. Проведено 2 информационно-образовательных мероприятий лекционного типа для граждан по вопросам подготовки проектов для инициативного бюджетирования.

Все запланированные до 01.01.2026 контрольные точки достигнуты.

	12.
	«Молодежная политика Сосновоборского городского округа 2025-2029 годы»
	Проектная часть:

1.1. Проект по укреплению материально-технической базы

В рамках комплекса проектных мероприятий реализуется следующий проект:
- по замене системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией; 

- сантехнические работы и по устройству перегородки в кабинете методистов; 

- по замене дверного блока в архив на противопожарную дверь в МАУ «МЦ «Диалог».

 Процессная часть:
2.1. Мероприятия по работе с подростками и молодежью

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие мероприятия по:

- Организации работы с подростками и молодёжью:

В 2025 году на организацию и проведение культурно-массовых и патриотических мероприятий для молодежи:

-Всероссийской акции «Георгиевская лента»; 

-изготовление и размещение символики на мероприятия к 80-летию Победы; 

-приобретение сувенирной продукции на торжественную церемонию вручения первых паспортов молодым жителям города Сосновый Бор, достигших 14 лет; 

-приобретение униформы (худи) для молодежного совета при главе Сосновоборского городского округа; 

-новогодних мероприятий; 

-праздничного мероприятия «Время лучших»; 

-мероприятий ВОД «Волонтеры Победы»;

- шествия «Бессмертный полк», 

-праздничного мероприятия День молодёжи, 

- праздничного мероприятия «Последний звонок»;

Заключены муниципальные контракты на оказание пассажирских перевозок, в том числе детей, и на поставку цветочной продукции к памятным датам и торжественным мероприятиям.

- Организации работы с подростками и молодёжью МАУ «МЦ «Диалог»:

В 2025 году МАУ «Молодежный центр «Диалог» были закуплены призы, подарки и сувенирная продукция для организации и проведения мероприятий в рамках выполнения муниципального задания.

- Оказанию содействия молодёжи в вопросах временного трудоустройства несовершеннолетних граждан:

В 2025 году 21 муниципальному учреждению Сосновоборского городского округа были выделены средства местного бюджета на оплату обязательных медицинских осмотров подростков и бригадиров, проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, в том числе на выплату пособия по временной нетрудоспособности подростков и бригадиров, на оснащение рабочего места.

В период с мая по декабрь 2025 года было временно трудоустроено 756 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2.2. Софинансирование субсидий на поддержку деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтёрского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодёжи
В 2025 году в рамках соглашения с комитетом по молодежной политике Ленинградской области бюджету Сосновоборского городского округа была предоставлена субсидия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.

В июле - августе 2025 года на территории Сосновоборского городского округа реализован проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд», степень вовлеченности подростков и молодежи в реализацию проекта 1795 человеко/дней при участии 120 человек.

2.3. Мероприятия по предоставлению субсидий МАУ «Молодежный центр «Диалог»

В 2025 году в рамках выполнения муниципального задания МАУ «МЦ «Диалог» было организовано и проведено 189 мероприятий, участниками которых стали 8251 человек, по следующим направлениям:

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи – проведено 67 мероприятий, участниками которых стали 2690 человек;

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи – проведено 55 мероприятий, участниками которых стали 2255 человек;

- Организация досуга детей, подростков и молодежи – проведено 57 мероприятий, участниками которых стали 2991 человек;

- Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения в подростковой и молодежной среде, формированию здорового образа жизни, пропаганде семейных ценностей и содействию занятости молодежи – проведено 10 мероприятий, участниками которых стали 315 человек.

Норматив затрат на содержание имущества МАУ «Молодежный центр «Диалог»:

В 2025 году МАУ «Молодежный центр «Диалог» производил оплату коммунальных услуг. 

По штатной расстановке в МАУ «Молодежный центр «Диалог» - 10 ставок, на 31 декабря 2025 года занято 8 ставок, 2 вакансии.




