

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 13/02/2024 № 370

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 (с изменениями от 14.11.2023 № 3167, от 29.12.2023 № 3626), решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 13.12.2023 № 166 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» на 2024 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

исп. Свиридова Наталья Анатольевна

тел.: 8 (81369) 2-06-94 (жилищный отдел) БО

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 13/02/2024 № 370

(Приложение)

**Детальный план реализации**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и тип структурного элемента муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2024 год, тыс. руб. | | | | |
| Ед. измерения | Количество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | Всего по муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 43 |  |  | 31 250,263 |  | 31 250,263 |
| Проектная часть | | | | | | | | | |
|  | **Итого проектная часть** | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 17 |  |  | 8 506,583 |  | 8 506,583 |
| *Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"* | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие по софинансированию при предоставлении социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 1 |  |  | 992,048 |  | 992,048 |
| 2 | Мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 4 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Мероприятие по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 11 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| *Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»* | | | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 1 |  |  | 7 514,535 |  | 7 514,535 |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
|  | **Итого процессная часть** | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 26 |  |  | 22 743,680 |  | 22 743,680 |
| *Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодежи".* | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие по предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 1 |  |  | 5 290,920 |  | 5 290,920 |
| *Комплекс процессных мероприятий "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования"* | | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятие по предоставлению семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 1 |  |  | 5 290,920 |  | 5 290,920 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»* | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие по обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 11 |  |  | 5 790,920 |  | 5 790,920 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности»* | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие по предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 1 |  |  | 5 290,920 |  | 5 290,920 |
| 9 | Мероприятие по выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности | Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа | семей | 12 |  |  | 1 080,000 |  | 1 080,000 |